HANDOUT

Projektmanagement: PSP, Ablaufplan & Netzplantechnik

| Projektgrundlagen | Strukturplan & Ablauf | Netzplantechnik |
| --- | --- | --- |

# 1. Projektmanagement – Grundlagen

Projekte sind zeitlich begrenzte, einmalige Vorhaben mit definierten Zielen und begrenzten Ressourcen. Projektmanagement umfasst die Planung, Steuerung und Kontrolle aller Projektaktivitäten.

## 1.1 Merkmale eines Projekts

- Einmaligkeit: Jedes Projekt ist einzigartig und nicht routinemäßig wiederholbar.

- Zeitliche Begrenzung: Klarer Start- und Endtermin definiert.

- Zielvorgabe: Konkrete, messbare Ziele (Magisches Dreieck).

- Begrenzte Ressourcen: Budget, Personal und Material sind limitiert.

- Komplexität: Aufgabe erfordert interdisziplinäre Zusammenarbeit.

- Projektorganisation: Eigene Organisationsstruktur (Auftraggeber, Projektleiter, Team).

## 1.2 Das Magische Dreieck

Jedes Projekt bewegt sich im Spannungsfeld von drei Zieldimensionen, die sich gegenseitig beeinflussen:

| Dimension | Bedeutung | Beispiel |
| --- | --- | --- |
| Zeit | Projektdauer, Meilensteine, Endtermin | Rollout bis 31.03. |
| Kosten | Budget, Personalkosten, Sachmittel | Max. 50.000 € |
| Qualität/Leistung | Funktionsumfang, Anforderungen, Ergebnis | Alle Anforderungen aus Pflichtenheft erfüllt |

⚠️ Prüfungsrelevant: Magisches Dreieck Verändert sich eine Dimension, beeinflusst das die anderen beiden! Beispiel: Mehr Funktionen (Qualität↑) → längere Dauer (Zeit↑) oder höhere Kosten (Kosten↑) Der Projektleiter muss diese Faktoren ständig ausbalancieren.

## 1.3 Projektphasen

| Nr. | Phase | Aktivitäten |
| --- | --- | --- |
| 1 | Initiierung | Projektidee, Machbarkeitsstudie, Projektauftrag erteilen |
| 2 | Planung | PSP erstellen, Ablaufplan, Ressourcenplanung, Netzplan, Meilensteine |
| 3 | Durchführung | Arbeitspakete umsetzen, Fortschrittskontrolle, Statusberichte |
| 4 | Steuerung | Soll-Ist-Vergleich, Risikomanagement, Änderungsmanagement |
| 5 | Abschluss | Abnahme, Dokumentation, Lessons Learned, Projektabschlussbericht |

# 2. Projektstrukturplan (PSP)

Der Projektstrukturplan (PSP) gliedert das Gesamtprojekt hierarchisch in Teilprojekte, Teilaufgaben und Arbeitspakete. Er bildet die Grundlage für alle weiteren Planungsschritte.

## 2.1 Aufbau des PSP

| Ebene | Bezeichnung | Beispiel: PC-Rollout |
| --- | --- | --- |
| 1 (Projekt) | Gesamtprojekt | PC-Arbeitsplatz-Rollout |
| 2 (Teilprojekte) | Hauptbereiche des Projekts | Planung / Beschaffung / Installation / Test |
| 3 (Teilaufgaben) | Untergliederung der Teilprojekte | Hardware bestellen / Software vorbereiten |
| 4 (Arbeitspakete) | Kleinste planbare Einheit, zuweisbar | AP 3.1: 50x PC bestellen bei Lieferant A |

## 2.2 Gliederungsprinzipien

- Objektorientiert: Gliederung nach Komponenten/Ergebnissen (z.B. Hardware, Software, Netzwerk).

- Funktionsorientiert: Gliederung nach Tätigkeiten/Phasen (z.B. Analyse, Entwurf, Implementierung, Test).

- Gemischt: Kombination aus beiden – in der Praxis am häufigsten.

ℹ️ Merke: Arbeitspakete (AP) Ein Arbeitspaket ist die kleinste Einheit im PSP und muss folgende Eigenschaften haben: • Eindeutig einem Verantwortlichen zugeordnet • Zeitlich und inhaltlich klar abgegrenzt • Ergebnis ist überprüfbar (Abnahmekriterien) • Aufwand ist schätzbar (Personentage, Kosten)

# 3. Projektablaufplan

Der Projektablaufplan (Gantt-Diagramm) stellt die zeitliche Abfolge aller Arbeitspakete grafisch dar. Er zeigt, welche Aufgaben parallel laufen können und wo Abhängigkeiten bestehen.

## 3.1 Elemente eines Gantt-Diagramms

| Element | Bedeutung |
| --- | --- |
| Balken | Dauer eines Arbeitspaketes – Länge = Zeitdauer |
| Meilenstein | Wichtiges Zwischenergebnis (Raute ◆), z.B. „Hardware geliefert“ |
| Pfeile/Verbindungen | Abhängigkeiten zwischen Arbeitspaketen (EA, AA, EE, AE) |
| Sammelvorgänge | Übergeordnete Klammer für Teilprojekte |
| Kritischer Pfad | Längste Kette ohne Puffer – bestimmt die Mindestprojektdauer (oft rot markiert) |

## 3.2 Anordnungsbeziehungen

| Typ | Name | Bedeutung | Beispiel |
| --- | --- | --- | --- |
| EA | Ende-Anfang | B startet erst, wenn A endet | Erst bestellen, dann liefern |
| AA | Anfang-Anfang | B startet zeitgleich mit A | HW + SW parallel aufsetzen |
| EE | Ende-Ende | B endet zeitgleich mit A | Test endet mit Doku |
| AE | Anfang-Ende | B endet erst, wenn A startet | Selten in der Praxis |

# 4. Netzplantechnik (CPM)

Die Netzplantechnik berechnet die zeitlichen Zusammenhänge im Projekt mathematisch. Sie ermittelt den kritischen Pfad, Pufferzeiten und die minimale Projektdauer. Dies ist ein zentrales Prüfungsthema!

## 4.1 Der Netzplanknoten

Jeder Vorgang wird als Knoten mit folgenden Werten dargestellt:

| FAZ | Vorgangs-Nr. / Name | FEZ |
| --- | --- | --- |
| GP (Puffer) | D (Dauer) | FP (Freier Puffer) |
| SAZ |  | SEZ |

## 4.2 Abkürzungen und Bedeutung

| Abk. | Bezeichnung | Erklärung |
| --- | --- | --- |
| FAZ | Frühester Anfangszeitpunkt | Wann kann der Vorgang frühestens beginnen? |
| FEZ | Frühester Endzeitpunkt | Wann ist der Vorgang frühestens fertig? FEZ = FAZ + D |
| SAZ | Spätester Anfangszeitpunkt | Wann muss der Vorgang spätestens beginnen? SAZ = SEZ – D |
| SEZ | Spätester Endzeitpunkt | Wann muss der Vorgang spätestens fertig sein? |
| D | Dauer | Geplante Dauer des Vorgangs (in Tagen/Stunden) |
| GP | Gesamtpuffer | Maximale Verzögerung ohne Projektverzögerung. GP = SAZ – FAZ |
| FP | Freier Puffer | Verzögerung ohne Beeinflussung des Nachfolgers. FP = FAZ(Nachf.) – FEZ |

## 4.3 Berechnungsschritte

📝 Schritt 1: Vorwärtsrechnung (früheste Zeiten) Startwert: FAZ des ersten Vorgangs = 0 FEZ = FAZ + Dauer FAZ(Nachfolger) = Maximum aller FEZ der Vorgänger Bei mehreren Vorgängern: den GRÖSSTEN FEZ nehmen!

📝 Schritt 2: Rückwärtsrechnung (späteste Zeiten) Startwert: SEZ des letzten Vorgangs = FEZ des letzten Vorgangs SAZ = SEZ – Dauer SEZ(Vorgänger) = Minimum aller SAZ der Nachfolger Bei mehreren Nachfolgern: den KLEINSTEN SAZ nehmen!

📝 Schritt 3: Puffer berechnen Gesamtpuffer (GP) = SAZ – FAZ (oder SEZ – FEZ) Freier Puffer (FP) = FAZ(Nachfolger) – FEZ Kritischer Pfad = alle Vorgänge mit GP = 0 Diese Vorgänge dürfen sich NICHT verzögern!

## 4.4 Beispiel: IT-Rollout (5 Vorgänge)

Folgende Vorgänge sind gegeben:

| Nr. | Vorgang | Dauer | Vorgänger | FAZ → FEZ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Anforderungsanalyse | 3 Tage | – | 0 → 3 |
| B | Hardware bestellen | 5 Tage | A | 3 → 8 |
| C | Software vorbereiten | 2 Tage | A | 3 → 5 |
| D | Installation | 4 Tage | B, C | 8 → 12 |
| E | Test und Abnahme | 2 Tage | D | 12 → 14 |

Vorwärtsrechnung: Projektdauer = 14 Tage. Rückwärtsrechnung ab SEZ(E) = 14:

| Nr. | FAZ | FEZ | SAZ | SEZ | GP | FP | Krit.? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ✓ JA |
| B | 3 | 8 | 3 | 8 | 0 | 0 | ✓ JA |
| C | 3 | 5 | 6 | 8 | 3 | 3 | Nein |
| D | 8 | 12 | 8 | 12 | 0 | 0 | ✓ JA |
| E | 12 | 14 | 12 | 14 | 0 | 0 | ✓ JA |

⚠️ Kritischer Pfad: A → B → D → E (14 Tage) Vorgang C hat 3 Tage Puffer (GP = 3). Er kann sich um bis zu 3 Tage verzögern, ohne die Gesamtdauer zu beeinflussen. Alle anderen Vorgänge sind kritisch (GP = 0) und dürfen sich nicht verzögern!

# 5. Klassisch vs. Agil

In der IT werden sowohl klassische (Wasserfall) als auch agile Vorgehensmodelle eingesetzt. Beide haben ihre Berechtigung je nach Projekttyp.

| Kriterium | Klassisch (Wasserfall) | Agil (Scrum/Kanban) |
| --- | --- | --- |
| Planung | Komplett zu Beginn, starr | Iterativ, anpassbar (Sprints) |
| Anforderungen | Fest definiert im Pflichtenheft | Entwickeln sich weiter (Product Backlog) |
| Lieferung | Am Ende des Projekts | Regelmäßig (alle 2–4 Wochen) |
| Änderungen | Aufwändig, formal (Change Request) | Erwartet und willkommen |
| Dokumentation | Umfangreich | Fokus auf funktionierendes Produkt |
| Geeignet für | Klare Anforderungen, regulierte Branchen | Dynamische Anforderungen, Innovation |

ℹ️ Lernziel erreicht? Nach Durcharbeitung dieses Handouts solltest du in der Lage sein: • Die Merkmale eines Projekts und das Magische Dreieck zu erklären • Einen Projektstrukturplan (PSP) zu erstellen und zu erläutern • Gantt-Diagramme zu lesen und Anordnungsbeziehungen zu benennen • Netzpläne mit Vorwärts-/Rückwärtsrechnung zu berechnen • Den kritischen Pfad und Pufferzeiten zu ermitteln • Klassisches und agiles Projektmanagement zu vergleichen