## Slide 1
bfw – Unternehmen für Bildung · FIAE / FISI · Modul E
Projektdokumentation
Projekttagebuch · Statusbericht · Abschlussbericht
Lessons Learned · Dokumentationspflichten
________________________ · 31.03.2026

## Slide 2
Überblick – Warum Projektdokumentation?
________________________
Überblick
Seite 2 von 12 | 31.03.2026
Projektdokumentation sichert Nachvollziehbarkeit, Qualität und Wissenstransfer. Sie ist Grundlage für Abnahmen, Audits und zukünftige Projekte.
Warum dokumentieren?
Nachvollziehbarkeit: Entscheidungen und Änderungen dokumentiert
Qualitätssicherung: Prüfbarkeit von Ergebnissen
Abnahme: AG braucht Nachweis über Leistungserbringung
Wissenstransfer: neues Personal einarbeiten
Rechtliche Absicherung bei Streitigkeiten
Wichtigste Dokumententypen
Projekttagebuch (laufend während Projekt)
Statusbericht (regelmäßig an Stakeholder)
Abschlussbericht (nach Projektende)
Lessons Learned (Erfahrungssicherung)
Technische Dokumentation (Code, Architektur)
IHK-Hinweis: Projektdokumentation ist Pflichtbestandteil des IHK-Abschlussprojekts (AP2) – Aufbau und Inhalte sind prüfungsrelevant!

## Slide 3
Projektbegleitende Dokumente
Projekttagebuch · Statusbericht · Protokoll
________________________
Laufende Doku
Seite 3 von 12 | 31.03.2026

## Slide 4
Projekttagebuch – Tägliche Projektdokumentation
________________________
Projekttagebuch
Seite 4 von 12 | 31.03.2026
Das Projekttagebuch wird kontinuierlich geführt und dokumentiert den täglichen/wöchentlichen Projektfortschritt, Entscheidungen und Probleme.
Pflichtinhalte Projekttagebuch
Datum und Bearbeiter
Tätigkeiten/Fortschritt des Tages
Entscheidungen und deren Begründung
Aufgetretene Probleme und Lösungen
Nächste geplante Schritte
Ressourcenverbrauch (Stunden, Material)
Zweck & Nutzen
Nachweis für den Auftraggeber
Grundlage für Statusberichte
Beweissicherung bei Streitigkeiten
Für IHK-Projekt: Pflichtdokument
Zeigt eigenständiges Arbeiten
Erleichtert Projektreview am Ende
Beispiel-Eintrag
Datum: 15.03.2026 | Mitarbeiter: M. Müller | Stunden: 7,5
Tätigkeit: Backend-API für Auftragsverwaltung implementiert (Endpunkte /orders GET+POST fertig)
Problem: JWT-Token-Validierung schlägt fehl → Lösung gefunden, Fix eingecheckt
Nächste Schritte: Integrationstests für API planen

## Slide 5
Statusbericht – Regelmäßige Fortschrittsmeldung
________________________
Statusbericht
Seite 5 von 12 | 31.03.2026
Der Statusbericht informiert Stakeholder und Auftraggeber regelmäßig über Projektstand, Abweichungen und Maßnahmen. Erscheint wöchentlich oder nach Meilenstein.
Ampelsystem im Statusbericht
GRÜN: Projekt im Plan – keine kritischen Abweichungen
GELB: Geringfügige Abweichung – Maßnahmen eingeleitet
ROT: Kritische Abweichung – Eskalation erforderlich
Pflichtinhalte Statusbericht
Projektname und Berichtsperiode
Gesamtstatus (Ampel: Termin/Budget/Qualität)
Fertiggestellte Meilensteine
Abweichungen vom Plan (Termin, Budget)
Risiken und Maßnahmen
Nächste geplante Meilensteine
Verwendung & Empfänger
Empfänger: Auftraggeber, Lenkungsausschuss
Rhythmus: wöchentlich oder nach Meilenstein
Basis: Daten aus dem Projekttagebuch
Soll-Ist-Vergleich: Plan vs. aktuell
Kurz und präzise – kein Roman!
IHK-Projekt: mind. 2 Statusberichte

## Slide 6
Abschlussphase
Abschlussbericht · Abnahme · Lessons Learned
________________________
Abschluss
Seite 6 von 12 | 31.03.2026

## Slide 7
Projektabschluss & Abschlussbericht
________________________
Abschlussbericht
Seite 7 von 12 | 31.03.2026
Der Abschluss ist eine eigene Projektphase – kein Projekt endet einfach mit der Übergabe. Ziel: ordentliche Übergabe, Wissenserhalt, formale Auflösung.
1. Abnahme durch AG
Formal: AG bestätigt Leistungserbringung gemäß Pflichtenheft
2. Projekttagebuch abschließen
Letzter Eintrag: Abschlussdatum, Gesamtstunden, offene Punkte
3. Abschlussbericht erstellen
Zusammenfassung: Ergebnisse, Abweichungen, Kosten, Zeitplan
4. Lessons Learned
Was lief gut? Was verbessern? Erfahrungen sichern
5. Ressourcen freigeben
Team auflösen, Lizenzen/Equipment zurückgeben, Budget schließen
Pflichtinhalte Abschlussbericht
Ausgangssituation und Projektziele
Erreichtes Projektergebnis (Soll-Ist-Vergleich)
Abweichungen bei Termin, Budget und Qualität mit Begründung
Durchgeführte Maßnahmen und Änderungsmanagement
Lessons Learned – Empfehlungen für Folgeprojekte
Unterschriften: AG + AN (formale Abnahme)

## Slide 8
Lessons Learned – Erfahrungen sichern
________________________
Lessons Learned
Seite 8 von 12 | 31.03.2026
Lessons Learned dokumentieren Erfahrungen aus dem Projekt – positiv und negativ. Ziel: Wissenstransfer für zukünftige Projekte, nicht Schuldzuweisung.
Inhalte Lessons Learned
Was lief gut? (Best Practices)
Was lief schlecht? (Verbesserungspotenzial)
Ursachen von Abweichungen
Empfehlungen für Folgeprojekte
Bewertung des Vorgehensmodells
Teamarbeit und Kommunikation
Regeln für gute Lessons Learned
Kein Fingerpointing / Schuld zuweisen
Konstruktiv und lösungsorientiert
Alle Projektmitglieder beteiligen
Im Projektabschluss-Meeting besprechen
In Wissensdatenbank/Wiki ablegen
Als Grundlage für Schulungen nutzen
Praxisbeispiele
Prozess: Zeitplanung unterschätzt → früher schätzen
Technik: Framework-Wahl suboptimal → PoC vorab
Team: Abstimmung mit AG zu selten → wöchentl. Review
Risiko: Personalausfall nicht eingeplant → Stellvertreter
Tools: Ticketsystem zu spät eingeführt → ab Tag 1 nutzen
Lessons Learned im PDCA-Zyklus:
Plan → Do → Check (Lessons Learned) → Act (Verbesserungen ins nächste Projekt übernehmen)

## Slide 9
Projektdokumentation im IHK-Abschlussprojekt (AP2)
________________________
IHK AP2
Seite 9 von 12 | 31.03.2026
Die IHK schreibt eine vollständige Projektdokumentation als Pflichtbestandteil des Abschlussprojekts (AP2) vor. Ohne Dokumentation keine Abnahme.
Abschnitt
Inhalt
1. Deckblatt
Name, Betrieb, Ausbildungsberuf, Prüfungsnummer, Datum
2. Inhaltsverzeichnis
Automatisch generiert, mit Seitenzahlen
3. Kurzfassung
Max. 1 Seite: Projektbeschreibung auf einen Blick
4. Ausgangssituation
Ist-Analyse: Warum wurde das Projekt initiiert?
5. Projektziel
SMART formuliertes Ziel, Abgrenzung (In/Out of Scope)
6. Projektplanung
PSP, Zeitplanung (Gantt), Ressourcen, Risikoanalyse
7. Durchführung
Beschreibung der Umsetzung je Phase/Arbeitspaket
8. Abweichungen
Was wich vom Plan ab? Begründung und Maßnahmen
9. Ergebnis / Abnahme
Soll-Ist-Vergleich, Abnahmeprotokoll, Screenshots
10. Fazit & Lessons Learned
Reflexion, Verbesserungspotenzial, Empfehlungen
11. Anhang
Code-Auszüge, Testprotokolle, Screenshots, AVV
IHK-Tipp: max. 10–15 Seiten Hauptteil + Anhang · Vollständigkeit vor Länge · Eigene Leistung erkennbar machen!

## Slide 10
Vergleich – Dokumentationstypen im Überblick
________________________
Vergleich
Seite 10 von 12 | 31.03.2026
Dokument
Wann?
Erstellt von
Empfänger
Zweck
Projekttagebuch
Täglich/wöchentlich (laufend)
Projektleiter / Team
Intern (PM-Ablage)
Fortschrittsnachweis, Entscheidungsprotokoll
Statusbericht
Wöchentlich / nach Meilenstein
Projektleiter
AG, Lenkungsausschuss
Ampel-Status, Abweichungen, Risiken
Abschlussbericht
Nach Projektende
Projektleiter
AG, Archiv
Gesamtbilanz, Abnahme, Lessons Learned
Lessons Learned
Im Abschluss-Meeting
Gesamtes Team
Archiv, Wissensbasis
Erfahrungssicherung für Folgeprojekte
Abnahmeprotokoll
Bei Projektabnahme
AG + AN gemeinsam
AG, AN, Archiv
Formale Bestätigung Leistungserbringung
Alle Dokumente zusammen = vollständige Projektakte – unverzichtbar für Abnahme, Revision und Wissenstransfer.

## Slide 11
Zusammenfassung – Das Wichtigste auf einen Blick
________________________
Zusammenfassung
Seite 11 von 12 | 31.03.2026
Projekttagebuch
Täglich führen: Tätigkeit, Probleme, Entscheidungen
Grundlage für Statusberichte und IHK-Bewertung
Statusbericht
Ampel (Grün/Gelb/Rot) für Termin, Budget, Qualität
Regelmäßig an Stakeholder – kurz und präzise
Abschlussbericht
Soll-Ist-Vergleich nach Projektende
Enthält formale Abnahme und Lessons Learned
Lessons Learned
Was lief gut/schlecht – keine Schuld, nur Erkenntnisse
PDCA: Erkenntnisse ins nächste Projekt einfließen lassen
IHK AP2
11 Pflichtabschnitte, max. 10–15 Seiten Hauptteil
Dokumentation = 30% der AP2-Bewertung!
Abnahmeprotokoll
AG bestätigt formal die Leistungserbringung
Ohne Abnahme kein Projektabschluss

## Slide 12
Projektdokumentation – Fazit
Projekttagebuch:
täglich führen – Nachweis für IHK und AG
Statusbericht:
regelmäßig an Stakeholder – Ampel + Abweichungen
Abschlussbericht:
Soll-Ist, Abnahme, Lessons Learned nach Projektende
IHK AP2:
11 Abschnitte Pflicht – Dokumentation zählt zur Bewertung
________________________
Projektdokumentation
Seite 12 von 12 | 31.03.2026