LERNZETTEL – Projektmanagement

bfw · FIAE/FISI · Modul E

1. GRUNDLAGEN & PROJEKTPHASEN

Projekt (DIN 69901): Einmalig, Zielvorgabe, zeitlich+finanziell begrenzt, eigene Org.

SMART-Ziele: S=Spezifisch · M=Messbar · A=Attraktiv · R=Realistisch · T=Terminiert

5 Phasen: Initiierung → Planung → Durchführung → Steuerung → Abschluss

Lastenheft: WAS? → erstellt vom Auftraggeber (AG), Basis Ausschreibung

Pflichtenheft: WIE? → erstellt vom Auftragnehmer (AN), techn. Spezifikation

Stakeholder: Alle vom Projekt betroffenen oder interessierten Personen/Gruppen

2. PSP & GANTT

PSP: Projektstrukturplan: hierarchische Gliederung in Arbeitspakete (AP)

100%-Regel: Alle Leistungen müssen im PSP enthalten sein (keine Lücken)

AP: Arbeitspaket: kleinste planbare Einheit, zuweisbar und schätzbar

Gantt: Balkenplan: zeigt Termine, Dauern, Abhängigkeiten, Meilensteine

Meilenstein: Wichtiges Ereignis ohne Dauer (◆), z.B. Abnahme, Lieferung

3. NETZPLAN (VKN) – FORMELN

Vorwärts: FAZ(Start)=0 · FEZ=FAZ+D · FAZ(Nf.)=max(FEZ aller Vorg.)

Rückwärts: SEZ(Ende)=FEZ(Ende) · SAZ=SEZ−D · SEZ(Vg.)=min(SAZ aller Nf.)

GP: Gesamtpuffer = SAZ − FAZ = SEZ − FEZ

FP: Freier Puffer = FAZ(Nachfolger) − FEZ(Vorgang)

Krit. Pfad: Alle Vorgänge mit GP=0 → Mindestprojektdauer

Beispiel (SoftNord): A→B→E→F→G krit. Pfad, Dauer=18T | C: GP=2, FP=2 | D: GP=1, FP=1

4. RISIKOMATRIX & KOSTEN

RK: Risikokennzahl = EW × SA (1–5 × 1–5 = max. 25)

Ampel: 1–3 grün · 4–7 gelb · 8–14 orange · 15–25 rot

Maßnahmen: Vermeiden · Reduzieren · Übertragen · Akzeptieren

3-Punkt-Schätzung: E = (o + 4m + p) / 6  |  V = ((p−o)/6)²

Break-Even: BE-Menge = Fixkosten / (Preis − var. Stückkosten)

5. SCRUM

Rollen: Product Owner (PO) · Scrum Master (SM) · Development Team

PO: Priorisiert Product Backlog, vertrittKundeninteressen

SM: Beseitigt Impediments, schützt Team, coacht

Artefakte: Product Backlog · Sprint Backlog · Increment (= DoD erfüllt)

Events: Sprint (1–4W) · Planning · Daily Scrum (15min) · Review · Retro

User Story: Als [Rolle] möchte ich [Funktion], damit [Nutzen]

6. KANBAN & AGIL VS. KLASSISCH

Kanban: Board-Spalten + WIP-Limit + Flow-Steuerung + kontinuierliche Verbesserung

WIP-Limit: Max. Anzahl Karten pro Spalte → verhindert Überlast / Engpässe

Lead Time: Zeit Aufgabeneingang → Fertigstellung

Cycle Time: Zeit Bearbeitungsbeginn → Fertigstellung

Klass. PM: Sequenziell, Anforderungen fixiert, Lastenheft/Pflichtenheft, Gantt

Agil: Iterativ, Anforderungen evolving, Backlog, Sprints, User Stories