bfw – Unternehmen für Bildung · FIAE/FISI · Modul E

MUSTERLÖSUNG – Projektmanagement

Aufgabenblatt SoftNord GmbH  ·  80 Punkte  ·  Hinweis: Andere sinngemäße Antworten können ebenfalls volle Punktzahl erhalten.

Aufgabe 1: Projektgrundlagen & Dokumente  (14 Punkte)

Szenario: Die SoftNord GmbH hat den Auftrag erhalten, ein cloudbasiertes Lagerverwaltungssystem zu entwickeln. 6 Monate, 80.000 €, 5 Mitarbeiter aus 3 Abteilungen.

a) Begründen Sie anhand von drei Merkmalen, warum es sich hier um ein Projekt handelt.  (6 P)

✓ 3 Merkmale (je 2 Punkte) - Einmaligkeit: Entwicklung eines spezifischen Lagerverwaltungssystems – kein Routinevorgang - Zeitliche Begrenzung: Klarer Endtermin (6 Monate) und Starttermin definiert - Ressourcenbegrenzung: Festes Budget (80.000 €) und begrenztes Personal (5 Mitarbeiter) - Alternativ möglich: Zielvorgabe (cloudbasiertes LVS) oder Projektorganisation (3 Abteilungen, abteilungsübergreifend)

b) Wer erstellt Lasten-/Pflichtenheft? Inhaltlicher Unterschied?  (4 P)

✓ Lastenheft & Pflichtenheft - Lastenheft: erstellt vom Auftraggeber (AG) – hier: der Kunde / Auftraggeber der SoftNord GmbH - Inhalt Lastenheft: WAS soll geliefert werden? Anforderungen, Funktionen, Rahmenbedingungen - Pflichtenheft: erstellt vom Auftragnehmer (AN) – hier: die SoftNord GmbH selbst - Inhalt Pflichtenheft: WIE werden Anforderungen umgesetzt? Technische Spezifikation, Architektur, Schnittstellen

c) Fünf Projektphasen mit je einer typischen Aktivität  (4 P)

✓ Projektphasen - 1. Initiierung: Projektauftrag erstellen, Stakeholder identifizieren, Lastenheft prüfen - 2. Planung: PSP erstellen, Gantt-Diagramm anfertigen, Budget und Netzplan erarbeiten - 3. Durchführung: Arbeitspakete bearbeiten, Entwicklung des Lagerverwaltungssystems - 4. Überwachung/Steuerung: Soll-Ist-Vergleich, Fortschrittskontrolle, Meilensteine prüfen - 5. Abschluss: Abnahme durch Auftraggeber, Lessons Learned, Projektdokumentation

Aufgabe 2: Projektstrukturplan & Gantt  (14 Punkte)

a) Oberstruktur des PSP ableiten  (4 P)

✓ PSP-Teilprojekte/Hauptphasen aus Nummerierung - 1. Initiierung (AP 1.x – nicht explizit, aber logisch als erste Ebene) - 2. Anforderung (AP 1.1 Anforderungsanalyse) - 3. Entwicklung (AP 2.1 Datenbankdesign, 2.2 API-Entwicklung, 2.3 Frontend) - 4. Test (AP 3.1 Integrationstests, 3.2 Performance-Tests) - 5. Deployment (AP 4.1 Produktivnahme, 4.2 Schulung) - Hinweis: 5.1 Projektdokumentation = eigene Phase 'Abschluss'

b) 100%-Regel und Konsequenz bei Verletzung  (3 P)

✓ 100%-Regel - Definition: Der PSP muss ALLE Leistungen des Projekts vollständig abbilden – keine Lücken, keine Überlappungen - Konsequenz bei Verletzung: Arbeitspakete werden vergessen → Aufwände und Kosten werden unterschätzt → Terminverzug, Budgetüberschreitung

c) Abhängigkeit AP 2.2 → AP 2.3 und technischer Grund  (3 P)

✓ Abhängigkeit API → Frontend - Das Frontend (2.3) kann erst entwickelt werden, wenn die API (2.2) fertig definiert und implementiert ist - Technischer Grund: Das Frontend ruft die API auf, um Daten abzurufen und zu übermitteln – ohne stabile API-Endpunkte ist keine Frontend-Entwicklung möglich - Typ: Ende-Anfang-Beziehung (Finish-to-Start)

d) Was ist ein Meilenstein? Zwei Beispiele  (4 P)

✓ Meilenstein - Definition: Ein wichtiges Ereignis ohne Dauer (◆) im Projektverlauf – markiert einen bedeutenden Zwischenpunkt - Beispiel 1: Abnahme des Pflichtenhefts (Ende Planungsphase) - Beispiel 2: Erfolgreicher Abschluss der Integrationstests (Freigabe für Deployment)

Aufgabe 3: Netzplan – Vollständige Berechnung  (28 Punkte)

Vorgänge: A(D=3,–), B(D=4,A), C(D=2,A), D(D=5,B), E(D=6,B+C), F(D=3,D+E), G(D=2,F)

a) Vorwärtsrechnung: FAZ und FEZ  (8 P)

✓ Vorwärtsrechnung (FAZ = max FEZ aller Vorgänger) - A: FAZ=0, FEZ=0+3=3 - B: FAZ=max(FEZ_A)=3, FEZ=3+4=7 - C: FAZ=max(FEZ_A)=3, FEZ=3+2=5 - D: FAZ=max(FEZ_B)=7, FEZ=7+5=12 - E: FAZ=max(FEZ_B, FEZ_C)=max(7,5)=7, FEZ=7+6=13 - F: FAZ=max(FEZ_D, FEZ_E)=max(12,13)=13, FEZ=13+3=16 - G: FAZ=max(FEZ_F)=16, FEZ=16+2=18

b) Rückwärtsrechnung: SAZ und SEZ  (8 P)

✓ Rückwärtsrechnung (SEZ(Ende)=FEZ(Ende)=18, SEZ=min SAZ aller Nachfolger) - G: SEZ=18, SAZ=18-2=16 - F: SEZ=min(SAZ_G)=16, SAZ=16-3=13 - E: SEZ=min(SAZ_F)=16, SAZ=16-6=10 → Korrektur: SEZ(F)=16, SAZ_F=13 → E: SEZ=min(SAZ_F)=13, SAZ=13-6=7 - D: SEZ=min(SAZ_F)=13, SAZ=13-5=8 - C: SEZ=min(SAZ_E)=13, SAZ=13-2=11 - B: SEZ=min(SAZ_D, SAZ_E)=min(8,7)=7, SAZ=7-4=3 - A: SEZ=min(SAZ_B, SAZ_C)=min(3,11)=3, SAZ=3-3=0

c) GP und FP für alle Vorgänge  (6 P)

✓ Puffer (GP = SAZ−FAZ, FP = FAZ(Nachf.)−FEZ) - A: GP=0−0=0, FP=min(FAZ_B,FAZ_C)−FEZ_A=min(3,3)−3=0 → KRITISCH - B: GP=3−3=0, FP=min(FAZ_D,FAZ_E)−FEZ_B=min(7,7)−7=0 → KRITISCH - C: GP=11−3=8, FP=FAZ_E−FEZ_C=7−5=2 → nicht kritisch - D: GP=8−7=1, FP=FAZ_F−FEZ_D=13−12=1 → nicht kritisch - E: GP=7−7=0, FP=FAZ_F−FEZ_E=13−13=0 → KRITISCH - F: GP=13−13=0, FP=FAZ_G−FEZ_F=16−16=0 → KRITISCH - G: GP=16−16=0, FP=0 (letzter Vorgang) → KRITISCH

d) Kritischer Pfad und Projektgesamtdauer  (3 P)

✓ Kritischer Pfad - Kritischer Pfad: A → B → E → F → G (alle GP = 0) - Projektgesamtdauer: 18 Arbeitstage

e) Vorgang D verzögert sich um 2 AT – Auswirkung auf Projektende?  (3 P)

✓ Auswirkung Verzögerung D um 2 AT - Vorgang D hat GP = 1 AT → nur 1 AT Puffer vorhanden - Verzögerung um 2 AT > GP von 1 AT → D verschiebt sich auf FAZ=9, FEZ=14 - F hat dann FAZ=max(14,13)=14 statt 13 → F: FEZ=17, G: FEZ=19 - → Das Projektende verschiebt sich um 1 Tag (von AT18 auf AT19)

Aufgabe 4: Risikomatrix & Aufwandsschätzung  (12 Punkte)

Risiken: Ausfall Hauptentwickler (EW=3,SA=5), Serverausfall (EW=2,SA=3), Anforderungsänderung (EW=4,SA=4)

a) RK berechnen und Ampelfarbe zuordnen  (6 P)

✓ Risikokennzahlen - Ausfall Hauptentwickler: RK = 3 × 5 = 15 → Rot (15–25: eskalieren) - Serverausfall in Testphase: RK = 2 × 3 = 6 → Gelb (4–7: beobachten) - Anforderungsänderung: RK = 4 × 4 = 16 → Rot (15–25: eskalieren)

b) Maßnahme für Ausfall Hauptentwickler  (3 P)

✓ Maßnahme Personalausfall (RK=15, Rot) - RK=15 → Rot → Maßnahme zwingend erforderlich - Reduzieren: Stellvertretung / Backup-Entwickler benennen und einarbeiten - Alternativ: Übertragen: Externe Ressource / Dienstleister als Absicherung vertraglich vereinbaren - Zusätzlich: Dokumentation sicherstellen, damit Wissensverlust minimiert wird

c) Drei-Punkt-Schätzung: o=5, m=9, p=19  (3 P)

✓ Drei-Punkt-Schätzung AP 2.2 - Erwartungswert E = (o + 4×m + p) / 6 = (5 + 36 + 19) / 6 = 60 / 6 = 10 AT - Varianz V = ((p − o) / 6)² = ((19 − 5) / 6)² = (14/6)² = (2,33)² ≈ 5,44 - Standardabweichung σ = √5,44 ≈ 2,33 AT

Aufgabe 5: Agil vs. Klassisch · Scrum  (12 Punkte)

a) 2 Argumente für und 2 gegen agiles Vorgehen  (4 P)

✓ Argumente für agil (Scrum) - + Anforderungen variieren erfahrungsgemäß → Scrum kann flexibel reagieren (Backlog anpassen) - + Schnelles Feedback durch Sprint Reviews → Fehlentwicklungen früh erkannt und korrigiert

✓ Argumente gegen agil - − Kein festes Gesamtbudget zu Beginn planbar (schwierig bei 80.000 € Festpreis) - − Erfordert intensive Kundenbeteiligung (Sprint Reviews, PO-Rolle) – möglicherweise nicht gegeben

b) Drei Scrum-Rollen und Hauptverantwortlichkeiten  (4 P)

✓ Scrum-Rollen - Product Owner (PO): priorisiert Product Backlog nach Geschäftswert, vertritt Kundeninteressen, ist verantwortlich für den Produktwert - Scrum Master (SM): beseitigt Hindernisse (Impediments), schützt das Team, coacht in Scrum-Praktiken, moderiert Events - Development Team: cross-funktional, selbstorganisierend, 3–9 Personen, liefert am Ende jedes Sprints ein fertiges Increment (DoD erfüllt)

c) Ablauf eines Sprints  (4 P)

✓ Sprint-Ablauf - 1. Sprint Planning: Team wählt User Stories aus dem Product Backlog, plant die Sprint-Umsetzung (Was + Wie?) - 2. Sprint (1–4 Wochen): Tägliche Entwicklung der Sprint-Backlog-Items - 3. Daily Scrum (täglich, 15 Min.): Kurzes Stand-Up – was gestern, heute, welche Hindernisse? - 4. Sprint Review: Demo des fertigen Increments an Stakeholder und PO – Feedback einholen - 5. Sprint Retrospective: Team reflektiert den Prozess – was lief gut, was verbessern?

Gesamtpunkte: 80 / 80  ·  Notenspiegel: ≥72=1 · ≥64=2 · ≥53=3 · ≥40=4 · <40=5