## Slide 1
bfw – Unternehmen für Bildung · FIAE / FISI · Modul E
Projektmanagement
Projektphasen · Lastenheft/Pflichtenheft · PSP & Gantt
Netzplan & kritischer Pfad · Scrum & Kanban · Risikomatrix
________________________ · 31.03.2026

## Slide 2
Inhaltsübersicht – Projektmanagement
________________________
Inhaltsübersicht
Seite 2 von 24 | 31.03.2026
1
Grundlagen & Phasen
Was ist ein Projekt?
5 Projektphasen
Lastenheft vs. Pflichtenheft
2
PSP & Gantt
Projektstrukturplan (PSP)
Gantt-Diagramm
Meilensteine
3
Netzplan
Vorgangsknoten (VKN)
Vorwärts-/Rückwärtsrechnung
Kritischer Pfad & Puffer
4
Risiko & Kosten
Risikomatrix
Aufwandsschätzung
Projektkosten & Break-Even
5
Agil vs. Klassisch
Scrum (Rollen, Artefakte, Events)
Kanban
Vergleich klass. ↔ agil
6
Wiederholung & Klausur
Netzplan-Übungen
IHK-Aufgaben
Klausur 90 Min. / 90 Pkte.

## Slide 3
Was ist ein Projekt? – Definition & Merkmale
________________________
Grundlagen
Seite 3 von 24 | 31.03.2026
DIN 69901: Ein Vorhaben, das durch Einmaligkeit, Zielvorgabe, zeitliche und finanzielle Begrenzung sowie projektspezifische Organisation gekennzeichnet ist.
Einmaligkeit
Kein Routinevorgang
Spezifisches Ergebnis
Neue Situation
Zielvorgabe
Klares, messbares Ziel
SMART: Spezifisch · Messbar · Attraktiv · Realistisch · Terminiert
Anforderungen vollständig definiert
Zeitbegrenzung
Definierter Start & Ende
Terminplan (Gantt)
Meilensteine geplant
Ressourcenbegrenzung
Budget definiert & limitiert
Personaleinsatz begrenzt
Sachmittel geplant
Projektorganisation
Eigene Teamstruktur
Abteilungsübergreifend
PM als zentrale Rolle

## Slide 4
Projektphasen – Von der Idee bis zum Abschluss
________________________
Projektphasen
Seite 4 von 24 | 31.03.2026
1. Initiierung
Projektziel & Machbarkeit
Stakeholder identifizieren
Projektauftrag erstellen
Lastenheft (vom AG)
2. Planung
PSP, Gantt, Netzplan
Budget & Ressourcen
Risikoanalyse
Pflichtenheft (vom AN)
3. Durchführung
Arbeitspakete bearbeiten
Fortschritt überwachen
Meilensteine prüfen
Statusberichte
4. Überwachung
Soll-Ist-Vergleich
Eskalation bei Abw.
Qualitätssicherung
Projektcontrolling
5. Abschluss
Abnahme durch AG
Lessons Learned
Dokumentation
Ressourcen freigeben
Phasen können sich überlappen – Planung und Steuerung laufen parallel zur Durchführung.

## Slide 5
Lastenheft & Pflichtenheft – Was & Wie
________________________
Lastenheft / Pflichtenheft
Seite 5 von 24 | 31.03.2026
Lastenheft (vom Auftraggeber)
Beschreibt WAS geliefert werden soll
Erstellt vom Auftraggeber (AG)
Grundlage für Ausschreibung & Vertrag
Enthält: Anforderungen, Rahmenbedingungen
Qualitätsanforderungen und Funktionen
IHK: AG = Kunde schreibt das Lastenheft
Pflichtenheft (vom Auftragnehmer)
Beschreibt WIE Anforderungen umgesetzt werden
Erstellt vom Auftragnehmer (AN)
Verbindliche technische Spezifikation
Enthält: Architektur, Schnittstellen, Daten
Basis für Entwicklung und Abnahme
IHK: AN = Dienstleister schreibt Pflichtenheft
Merksatz: Lastenheft = WAS (Auftraggeber wünscht) → Pflichtenheft = WIE (Auftragnehmer umsetzt)
SMART-Ziele: S = Spezifisch · M = Messbar · A = Attraktiv · R = Realistisch · T = Terminiert

## Slide 6
Projektstrukturplan & Gantt-Diagramm
Strukturieren – Planen – Visualisieren
________________________
PSP & Gantt
Seite 6 von 24 | 31.03.2026

## Slide 7
Projektstrukturplan (PSP) – Strukturierung
________________________
PSP
Seite 7 von 24 | 31.03.2026
Der PSP gliedert das Projekt vollständig in überschaubare Arbeitspakete (AP) – die Basis jeder Projektplanung.
Projekt
SoftNord
1. Initiierung
2. Planung
3. Entwicklung
4. Test
5. Abschluss
3.1 Datenbank
3.2 Backend
3.3 Frontend
Regeln für den PSP
100%-Regel: Der PSP muss alle Leistungen des Projekts vollständig abbilden (keine Lücken!)
Arbeitspaket (AP): kleinste Einheit – zuweisbar, schätzbar, kontrollierbar
Nummerierung: 1, 1.1, 1.1.1 usw. | Gliederung: objektorientiert, funktionsorientiert oder phasenorientiert

## Slide 8
Gantt-Diagramm – Terminplanung & Abhängigkeiten
________________________
Gantt
Seite 8 von 24 | 31.03.2026
Vorgänge als Balken auf AT-Zeitachse (0–18). Abhängigkeiten zeigen Vorgänger-Nachfolger-Beziehungen.
AT0
AT3
AT6
AT9
AT12
AT15
AT18
A: Anforderungsanalyse
3AT
B: Systemdesign
4AT
C: Datenbankdesign
2AT
D: Frontend-Entw.
5AT
E: Backend-Entw.
6AT
F: Integration & Test
3AT
G: Deployment
2AT
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
◆
Kritischer Pfad
Nicht-kritische Vorgänge
Abhängigkeit (Ende→Anfang)
◆ Meilenstein

## Slide 9
Netzplan & Kritischer Pfad
Vorgangsknoten-Netzplan · IHK-Prüfungskernstoff
________________________
Netzplan
Seite 9 von 24 | 31.03.2026

## Slide 10
Netzplan – VKN-Struktur & vollständiges Beispiel
________________________
Netzplan
Seite 10 von 24 | 31.03.2026
Links: Aufbau eines Vorgangsknotens. Rechts: vollständiger Netzplan SoftNord GmbH (7 Vorgänge).
FAZ
D
FEZ
SAZ
GP
SEZ
Vorgangsname
FP = Freier Puffer
GP = SAZ − FAZ
FP = FAZ(Nf.) − FEZ
Krit. Pfad: GP = 0
0
3
3
0
0
3
A
3
4
7
3
0
7
B
3
2
5
5
2
7
C
7
5
12
8
1
13
D
7
6
13
7
0
13
E
13
3
16
13
0
16
F
16
2
18
16
0
18
G
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
Kritischer Pfad: A → B → E → F → G (GP = 0) · Projektdauer: 18 AT · Rot = kritisch · Grau = unkritisch

## Slide 11
Netzplan – Vollständige Berechnungstabelle
________________________
Netzplan
Seite 11 von 24 | 31.03.2026
SoftNord GmbH · 7 Vorgänge · Projektdauer: 18 Arbeitstage · Alle Werte berechnet
VG
Bezeichnung
D
Vorg.
FAZ
FEZ
SAZ
SEZ
GP
FP
Krit.?
A
Anforderungsanalyse
3
–
0
3
0
3
0
0
✓
B
Systemdesign
4
A
3
7
3
7
0
0
✓
C
Datenbankdesign
2
A
3
5
5
7
2
2
D
Frontend-Entwicklung
5
B
7
12
8
13
1
1
E
Backend-Entwicklung
6
B, C
7
13
7
13
0
0
✓
F
Integration & Test
3
D, E
13
16
13
16
0
0
✓
G
Deployment & Abnahme
2
F
16
18
16
18
0
0
✓
Kritischer Pfad: A → B → E → F → G (GP = 0) | Projektdauer: 18 AT | Puffer C: 2AT · D: 1AT
Vorwärts: FAZ(Start)=0 | FEZ=FAZ+D | FAZ(Nf.)=max(FEZ aller Vorgänger)
Rückwärts: SEZ(Ende)=FEZ(Ende) | SAZ=SEZ−D | SEZ(Vg.)=min(SAZ aller Nachfolger)
GP=SAZ−FAZ=SEZ−FEZ | FP=FAZ(Nf.)−FEZ(Vg.) | Kritisch: GP=0

## Slide 12
Kritischer Pfad & Puffer – Zusammenfassung
________________________
Kritischer Pfad
Seite 12 von 24 | 31.03.2026
Kritischer Pfad
Weg mit GP = 0 durch den ganzen Netzplan
Gibt die Mindest-Projektdauer vor
Jede Verzögerung verlängert das Projekt!
Mehrere kritische Pfade möglich
PM-Fokus: Ressourcen auf kritische Vorgänge
Pufferarten
GP (Gesamtpuffer) = SAZ − FAZ
Verzögerung ohne Projektende zu verschieben
FP (Freier Puffer) = FAZ(Nf.) − FEZ(Vg.)
Verzögerung ohne Nachfolger zu beeinflussen
Kritischer Vorgang: GP = 0 und FP = 0
Rechenformeln – Vorwärts & Rückwärts
Vorwärts: FAZ(Start)=0 | FEZ=FAZ+D | FAZ(Nf.)=max(FEZ aller Vorgänger)
Rückwärts: SEZ(Ende)=FEZ(Ende) | SAZ=SEZ−D | SEZ(Vg.)=min(SAZ aller Nachfolger)
GP=SAZ−FAZ=SEZ−FEZ | FP=FAZ(Nachfolger)−FEZ(Vorgang)

## Slide 13
Risikomanagement & Projektkosten
Risikomatrix · Aufwandsschätzung · Break-Even
________________________
Risiko & Kosten
Seite 13 von 24 | 31.03.2026

## Slide 14
Risikomatrix – Risiken bewerten und priorisieren
________________________
Risikomatrix
Seite 14 von 24 | 31.03.2026
Risikobewertung: Risikokennzahl (RK) = Eintrittswahrscheinlichkeit (EW) × Schadensausmaß (SA)
Schadensausmaß (SA) →
SA=1
SA=2
SA=3
SA=4
SA=5
EW=5
5
10
15
20
25
EW=4
4
8
12
16
20
EW=3
3
6
9
12
15
EW=2
2
4
6
8
10
EW=1
1
2
3
4
5
1–3: Gering – akzeptieren
4–7: Mittel – beobachten
8–14: Hoch – Maßnahme
15–25: Kritisch – eskalieren
Praxisbeispiele (RK = EW × SA)
Personalausfall: EW=3 × SA=5 = RK 15 → Rot
Serverausfall: EW=2 × SA=3 = RK 6 → Gelb
Anforderungsänderung: EW=4 × SA=4 = RK 16 → Rot
Risikomaßnahmen
Vermeiden: Ursache des Risikos beseitigen
Reduzieren: EW oder SA gezielt verringern
Übertragen: Versicherung, Outsourcing
Akzeptieren: Reserve einplanen (bei RK 1–3)

## Slide 15
Aufwandsschätzung – Methoden im Vergleich
________________________
Aufwandsschätzung
Seite 15 von 24 | 31.03.2026
Analogiemethode
Vergleich mit ähnlichen Projekten
Schnell, aber ungenau
Gut bei Erfahrung
+ Wenig Aufwand − Subjektiv
Expertenschätzung
Erfahrene Experten schätzen
Einzeln oder Delphi-Methode
Oft in Kombination
+ Praxisnah − Erfahrungsabh.
Drei-Punkt-Schätzung
o = optimistisch (Best Case)
m = wahrscheinlichste Schätz.
p = pessimistisch (Worst Case)
E = (o + 4m + p) / 6
Story Points (agil)
Fibonacci-Skala: 1,2,3,5,8,13
Planning Poker im Team
Relativ, nicht absolut
Velocity = Punkte/Sprint
Drei-Punkt-Formel: E = (o + 4m + p) / 6 | Varianz: V = ((p − o) / 6)² | σ = √V

## Slide 16
Projektkosten – Planung & Kontrolle
________________________
Projektkosten
Seite 16 von 24 | 31.03.2026
Kostenarten
Personalkosten: Stundensatz × Aufwand (h)
Sachkosten: Hardware, Lizenzen, Material
Gemeinkosten: Miete, Overhead (anteilig)
Reise- und Schulungskosten
Risikoreserve: 10–20% Aufschlag
Kostenkontrolle
Soll-Ist-Vergleich: geplant vs. tatsächlich
Earned Value Analysis (Fertigstellungswert)
CPI = BCWP/ACWP (Kostenperformance)
SPI = BCWP/BCWS (Terminperformance)
EAC = hochgerechnete Gesamtkosten
Break-Even-Analyse
Break-Even-Menge = Fixkosten / (Preis − variable Stückkosten)
Deckungsbeitrag (DB) = Erlös − variable Kosten
Beispiel: FK=50.000€ · Preis=120€/Stk · var.K=70€/Stk
→ DB=50€ · BE=50.000/50=1.000 Stück

## Slide 17
Agiles Projektmanagement
Scrum · Kanban · Klassisch vs. Agil
________________________
Agil vs. Klassisch
Seite 17 von 24 | 31.03.2026

## Slide 18
Klassisch vs. Agil – Der Vergleich
________________________
Klassisch vs. Agil
Seite 18 von 24 | 31.03.2026
Klassisches PM (Wasserfall)
Agiles PM (Scrum/Kanban)
Phasen sequenziell
Iterative Sprints/Zyklen
Anforderungen zu Beginn fixiert
Anforderungen evolving (Backlog)
Ausführlicher Plan vorab
Planung kontinuierlich (Rolling Wave)
Klarer Start & Endtermin
Fortlaufende Lieferung von Inkrementen
Lastenheft/Pflichtenheft
User Stories / Product Backlog
Änderungen teuer & schwierig
Änderungen erwünscht und eingeplant
Gut: stabile Anforderungen
Gut: variable/unklare Anforderungen
Beispiel: Brückenbau, ERP
Beispiel: App-Entwicklung, Webprojekte
Hybrid-PM: Kombination aus beidem – klassische Struktur mit agilen Elementen

## Slide 19
Scrum – Rollen, Artefakte & Events
________________________
Scrum
Seite 19 von 24 | 31.03.2026
Scrum-Rollen
Product Owner (PO):
vertrittKundeninteressen, priorisiert Backlog
Scrum Master (SM):
beseitigt Hindernisse, schützt Team
Development Team:
cross-funktional, selbstorganisierend, 3–9 Pers.
Artefakte
Product Backlog:
alle User Stories, priorisiert durch PO
Sprint Backlog:
Aufgaben für aktuellen Sprint
Increment:
lauffähiges Produkt (Definition of Done)
Events (Sprint 1–4 Wo.)
Sprint Planning:
Was & Wie?
Daily Scrum:
15 min täglich
Sprint Review:
Demo an Stakeholder
Sprint Retro:
Prozessverbesserung
User Story: Als [Rolle] möchte ich [Funktion], damit [Nutzen].

## Slide 20
Kanban – Visualisierung & Flusssteuerung
________________________
Kanban
Seite 20 von 24 | 31.03.2026
Kanban = Arbeitsfluss visualisieren, WIP begrenzen, kontinuierlich verbessern.
Backlog
Feature A
Feature B
To Do
Bugfix 3
In Progress
(WIP max. 2)
API-Anpassung
Review
Login-Seite
Done
Dark Mode
CSV-Export
Kanban-Grundprinzipien
Visualisierung: alle Aufgaben sichtbar auf dem Board
WIP-Limit: maximale Anzahl Karten pro Spalte → verhindert Multitasking und zeigt Engpässe
Flussmanagement: Durchlaufzeit (Lead Time) und Zykluszeit messen und optimieren
Kontinuierliche Verbesserung: Engpässe (Bottlenecks) erkennen und beseitigen

## Slide 21
Zusammenfassung – Das Wichtigste auf einen Blick
________________________
Zusammenfassung
Seite 21 von 24 | 31.03.2026
Projektphasen
Initiierung→Planung→Durchführung→Steuerung→Abschluss
Lastenheft (AG=WAS) / Pflichtenheft (AN=WIE)
PSP & Gantt
PSP: 100%-Regel, Arbeitspakete nummeriert
Gantt: Balken, Meilensteine, Abhängigkeitspfeile
Netzplan
VKN: FAZ, FEZ, SAZ, SEZ, GP, FP
Krit. Pfad: GP=0 → Mindestprojektdauer
Risikomatrix
RK=EW×SA → 1-3 grün / 4-7 gelb / 8-14 orange / 15-25 rot
Maßnahmen: vermeiden/reduzieren/übertragen/akzeptieren
Scrum
PO+SM+Dev-Team / Backlog+Sprint Backlog+Increment
Sprint: Planning → Daily → Review → Retro
Kanban vs. Klass.
Kanban: WIP-Limit, Board, Flow-basiert
Klassisch: sequenziell, Pflichtenheft, Gantt

## Slide 22
IHK-Prüfungstipps – Was regelmäßig gefragt wird
________________________
IHK-Vorbereitung
Seite 22 von 24 | 31.03.2026
Typische IHK-Aufgabenstellungen
Berechnen Sie für alle Vorgänge FAZ, FEZ, SAZ, SEZ, GP und FP – bestimmen Sie den kritischen Pfad.
Ein Vorgang hat EW=3 und SA=4. Berechnen Sie RK und empfehlen Sie eine Maßnahme.
Erklären Sie Lastenheft vs. Pflichtenheft. Wer erstellt welches, und was ist der Unterschied?
Schätzen Sie den Aufwand mit der Drei-Punkt-Methode: o=5, m=8, p=17. Berechnen Sie E und V.
Nennen Sie die drei Scrum-Rollen und beschreiben Sie die Aufgaben des Product Owners.
Ein Vorgang liegt nicht auf dem kritischen Pfad mit GP=4. Was bedeutet das für die Planung?
Erklären Sie das WIP-Limit bei Kanban und begründen Sie dessen Nutzen.
Netzplan-Tipp: Immer beide Rechenwege (Vorwärts + Rückwärts) zeigen – GP und krit. Pfad explizit benennen!

## Slide 23
Fazit
Projekte erfolgreich planen, steuern und abschließen – von klassisch bis agil
________________________
Fazit
Seite 23 von 24 | 31.03.2026

## Slide 24
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Fragen & Diskussion
bfw – Unternehmen für Bildung · Standort Lübeck
FIAE / FISI · Modul E – Projektmanagement
________________________ · 31.03.2026 · Seite 24 von 24