LERNZETTEL – Vorgehensmodelle der Softwareentwicklung

bfw · FIAE/FISI · Modul E  |  IHK AP2-Pflichtthema

1. WASSERFALLMODELL (Royce, 1970)

Typ: Klassisch, sequentiell

Phasen: Anforderungsanalyse → Systemdesign → Implementierung → Test → Deployment → Wartung

Anforderungen: Vorab vollständig fixiert (kein Ändern ohne großen Aufwand)

Vorteile: Einfach planbar, klare Meilensteine, gut für feste Budgets

Nachteile: Keine Rückschritte, Fehler werden spät entdeckt, kein frühes Produkt

Einsatz: Stabile Anforderungen, Behörden, eingebettete Systeme, Sicherheitskritisch

2. V-MODELL XT (Deutschland, 2005)

Typ: Klassisch + Qualitätssicherung (QS-getrieben)

Kernprinzip: Jeder Entwicklungsphase (links) entspricht eine Testphase (rechts)

Phasen (V-Form): Anforderungen↔Systemtest · Design↔Integrationstest · Architektur↔Architekturtest · Komponente↔Modultest

XT-Besonderheiten: Tailoring · AG/AN-Trennung · Entscheidungspunkte · Produktbasiert

Verbindlich für: IT-Projekte der deutschen Bundesbehörden (seit 2005)

Unterschied zu Wasserfall: Testphasen sind den Entwicklungsphasen direkt zugeordnet, nicht nachgelagert

Einsatz: Bundesbehörden, Rüstung, Medizintechnik, vertragliche AG/AN-Trennung

3. SPIRALMODELL (Boehm, 1988)

Typ: Iterativ + risikogetrieben

Ablauf: N Iterationen, je 4 Quadranten: Q1 Ziele · Q2 Risiken · Q3 Entwicklung · Q4 Planung

Kernmerkmal: Risikobewertung (Q2) steuert jede Iteration – kein blindes Weiterarbeiten

Vorteile: Frühe Risikoerkennung, Prototypen, flexible Anforderungen

Nachteile: Aufwändig, erfordert erfahrene PMs, kein festes Budget/Termin anfangs

Einsatz: Forschung, Rüstung, komplexe risikobehaftete Systeme

4. WEITERE MODELLE (Überblick)

RUP: Iterativ, use-case-getrieben · 4 Phasen: Inception/Elaboration/Construction/Transition

XP: Agil · Pair Programming, TDD, Continuous Integration · kleine Teams

Prototypenmodell: Früher Prototyp → Feedback → Verfeinerung

5. VERGLEICH (IHK-Tabelle)

Wasserfall: sequentiell · fixiert · hoch · Behörden/Eingebettet

V-Modell XT: sequentiell+QS · fixiert · sehr hoch · Bundesbehörden

Spiralmodell: iterativ+Risiko · evolving · hoch · Forschung/Rüstung

Scrum: agil/Sprints · User Stories · gering · Web/App/Produkte

Kanban: agil/Flow · Tickets · gering · IT-Betrieb/Support

6. IHK-MERKSÄTZE

Wasserfall: WAS passiert in welcher Reihenfolge – klar, aber starr

V-Modell XT: Wasserfall + QS-Spiegel + Bundesstandard seit 2005

Spiralmodell: Iterieren + Risiken bewerten – das einzige Modell mit explizitem Risikomanagement

Vergleichsfrage: Klassisch=fixiert/dokumentiert · Iterativ=Risiko/Schritte · Agil=evolving/leichtgewichtig