## Slide 1
MODUL M · LERNFELD 12
Angebot, Kalkulation
und Wirtschaftlichkeit
Etappe 2 — Aus Anforderungen wird ein kalkuliertes Angebot
FIAE + FISI gemeinsam · 60 UE · bfw Lübeck

## Slide 2
WORUM ES GEHT
Einordnung und Lernziele
Wo stehen wir?
In E1 haben Sie erhoben, WAS der Kunde braucht — das Pflichtenheft steht.
Jetzt beantworten Sie die zweite Frage jedes Auftrags: Was kostet es — und lohnt es sich?
Aus dem Pflichtenheft wird ein kalkuliertes, verbindliches Angebot.
Wer zu niedrig kalkuliert, zahlt drauf. Wer zu hoch anbietet, bekommt den Auftrag nicht.
Nach dieser Etappe können Sie …
den Aufwand eines Projekts begründet schätzen
Kostenarten unterscheiden und eine Zuschlagskalkulation rechnen
aus den Selbstkosten einen Angebotspreis ableiten
die Wirtschaftlichkeit mit Kosten-Nutzen und Amortisation bewerten
eine Make-or-Buy-Entscheidung begründen und ein Angebot erstellen
Modul M · LF12 · E2
Einordnung und Lernziele
2 von 13

## Slide 3
DER ROTE FADEN
Vom Pflichtenheft zum Angebot
Pflichtenheft
WAS gebaut wird
aus E1
→
Aufwand
wie viele Personentage?
→
Kosten
Selbstkosten ermitteln
→
Preis
+ Gewinn, + USt
→
Angebot
verbindlich an Kunde
Ergebnis E2
Jeder Schritt baut auf dem vorigen auf. Ein falsch geschätzter Aufwand macht die ganze Kalkulation wertlos.
Modul M · LF12 · E2
Vom Pflichtenheft zum Angebot
3 von 13

## Slide 4
SCHRITT 1
Aufwand schätzen — wie viel Arbeit steckt drin?
Analogieschätzung
Vergleich mit ähnlichen, bereits abgeschlossenen Projekten. Schnell, aber nur so gut wie die Vergleichsbasis.
Experten- / Drei-Punkt-Schätzung
Fachleute schätzen optimistisch (o), wahrscheinlich (w) und pessimistisch (p). Erwartungswert = (o + 4w + p) / 6.
Function-Point-Methode
Zählt Funktionen aus Nutzersicht und rechnet sie in Aufwand um. Aufwändiger, aber nachvollziehbar.
Faustregel: Puffer einplanen und die Schätzung dokumentieren — eine Zahl ohne Begründung ist im Angebot wertlos.
Modul M · LF12 · E2
Aufwandsschätzung
4 von 13

## Slide 5
SCHRITT 2
Welche Kosten entstehen?
Nach Zurechenbarkeit
Einzelkosten: direkt einem Projekt zurechenbar.
  z. B. die Arbeitszeit der Entwickler, projektbezogene Lizenzen.
Gemeinkosten: nicht direkt zurechenbar, über Zuschlag verteilt.
  z. B. Miete, Verwaltung, Geschäftsleitung.
Nach Art
Personalkosten: meist der größte Block bei IT-Projekten.
Materialkosten: Hardware, Softwarelizenzen, Cloud.
Fremdleistungen: zugekaufte Dienstleistungen.
Personalkosten je Personentag = interner Tagessatz.
Modul M · LF12 · E2
Kostenarten
5 von 13

## Slide 6
SCHRITT 3
Zuschlagskalkulation — vom Aufwand zum Preis
Personaleinzelkosten
Aufwand × Tagessatz
+ Materialeinzelkosten
Hardware, Lizenzen
+ Gemeinkostenzuschlag
anteilig, in %
= Selbstkosten
was uns das Projekt kostet
+ Gewinnzuschlag
unser Verdienst, in %
= Nettoangebotspreis
Preis ohne Steuer
+ Umsatzsteuer
19 %
= Bruttoangebotspreis
das zahlt der Kunde
Modul M · LF12 · E2
Zuschlagskalkulation
6 von 13

## Slide 7
RECHENBEISPIEL
Angebotspreis für Nordfracht
Aufwand: 50 Personentage × 400 €
20.000 €
+ Materialkosten (Server, Lizenzen)
3.000 €
+ Gemeinkostenzuschlag 20 % auf Personal
4.000 €
= Selbstkosten
27.000 €
+ Gewinnzuschlag 15 %
4.050 €
= Nettoangebotspreis
31.050 €
+ Umsatzsteuer 19 %
5.899,50 €
= Bruttoangebotspreis
36.949,50 €
Modul M · LF12 · E2
Rechenbeispiel Angebot
7 von 13

## Slide 8
SCHRITT 4
Lohnt es sich? Kosten und Nutzen
Kosten
Einmalige Investition: das Angebot (hier 31.050 € netto).
Laufende Kosten: Wartung, Hosting, Support (z. B. 3.000 €/Jahr).
Manche Kosten sind schwer messbar: Einarbeitung, Umstellung.
Nutzen
Zeitersparnis Disponent: 2 h/Tag × 220 Tage × 25 € = 11.000 €/Jahr.
Weniger Fehlfahrten und Leerkilometer: 4.000 €/Jahr.
Schwer messbar: zufriedenere Kunden, weniger Stress.
Nutzen gesamt 15.000 €/Jahr, abzüglich 3.000 € laufend = 12.000 €/Jahr.
Modul M · LF12 · E2
Kosten-Nutzen
8 von 13

## Slide 9
SCHRITT 4
Amortisation — wann ist es wieder drin?
Die Amortisationsrechnung sagt, nach welcher Zeit die Investition durch den jährlichen Netto-Nutzen gedeckt ist.
Amortisationszeit = Investition ÷ jährlicher Netto-Nutzen.
Je kürzer, desto attraktiver das Projekt.
Nordfracht: 31.050 € ÷ 12.000 €/Jahr ≈ 2,6 Jahre.
Nach gut zweieinhalb Jahren zahlt sich das System aus — danach spart es Geld.
Kumulierter Nutzen vs. Investition
Investition 31.050 €
12k
J1
24k
J2
36k
J3
48k
J4
Modul M · LF12 · E2
Amortisation
9 von 13

## Slide 10
ENTSCHEIDUNG
Make or Buy — selbst bauen oder kaufen?
Make — selbst entwickeln
Genau auf die Anforderungen zugeschnitten.
Volle Kontrolle, keine Lizenzabhängigkeit.
Aber: höherer Aufwand, längere Dauer, Wartung liegt bei uns.
Buy — fertige Lösung kaufen
Schnell verfügbar, meist günstiger in der Anschaffung.
Erprobt, Hersteller pflegt und wartet.
Aber: Kompromisse bei den Anforderungen, laufende Lizenzkosten, Abhängigkeit.
Entscheidung immer an den Anforderungen und Kosten festmachen — nicht am Bauchgefühl.
Modul M · LF12 · E2
Make or Buy
10 von 13

## Slide 11
ERGEBNIS
Das Angebot — was hineingehört
Bestandteile
Leistungsbeschreibung (Bezug zum Pflichtenheft).
Preis, aufgeschlüsselt und nachvollziehbar.
Termine und Zahlungsbedingungen.
Gültigkeitsdauer des Angebots.
Allgemeine Geschäftsbedingungen.
Verbindlich oder freibleibend?
Ein verbindliches Angebot bindet Sie an Preis und Leistung.
„Freibleibend" oder „unverbindlich" hält Änderungen offen.
Ein angenommenes verbindliches Angebot ist rechtlich ein Vertrag.
Deshalb: sauber kalkulieren, bevor Sie es verschicken.
Modul M · LF12 · E2
Das Angebot
11 von 13

## Slide 12
IHR AUFTRAG
Angebot für Nordfracht kalkulieren
Das Pflichtenheft aus E1 liegt vor. Nordfracht erwartet nun ein belastbares Angebot mit Preis und einer Aussage zur Wirtschaftlichkeit.
Die Geschäftsführung will wissen: Was kostet es, und nach welcher Zeit rechnet es sich?
Aufgabe für diese Etappe:
Aufwand mit einer Methode begründet schätzen.
Zuschlagskalkulation bis zum Brutto-Angebotspreis rechnen.
Kosten-Nutzen aufstellen und die Amortisationszeit bestimmen.
Eine Make-or-Buy-Frage begründet entscheiden.
Das Angebot in der Vorlage sauber ausformulieren.
Modul M · LF12 · E2
Szenario und Auftrag
12 von 13

## Slide 13
ZUSAMMENGEFASST
Was Sie mitnehmen
Aus dem Pflichtenheft wird über Aufwand, Kosten und Preis ein Angebot.
Aufwand immer begründet schätzen — eine Zahl ohne Herleitung trägt nicht.
Zuschlagskalkulation: Einzelkosten + Gemeinkosten = Selbstkosten, dann Gewinn und USt.
Wirtschaftlichkeit über Kosten-Nutzen und Amortisationszeit belegen.
Make or Buy an Anforderungen und Kosten festmachen.
Ein verbindliches, angenommenes Angebot ist ein Vertrag.
Nächste Etappe
E3
Projektplanung
Aus dem Angebot wird ein terminierter Projektplan.
Modul M · LF12 · E2
Zusammenfassung
13 von 13