bfw Lübeck · Modul M · Lernfeld 12 · E3

Aufgabenheft E3

Projektplanung — Fallstudie Nordfracht Logistik GmbH

| Name |  | Punkte |
| --- | --- | --- |
|  |  | ____ / 100 |

Bearbeitungshinweis: Rechenwege müssen erkennbar sein. Zeit in Tagen, Projektstart bei Zeitpunkt 0. Gesamt: 100 Punkte.

Netzplan-Daten (für Aufgaben 2–5)

Die Umsetzung der Tourenplanung besteht aus sechs Vorgängen:

| Vorgang | Beschreibung | Dauer | Vorgänger |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Anforderungen finalisieren | 3 | – |
| B | Datenmodell | 5 | A |
| C | Oberfläche entwerfen | 2 | A |
| D | Backend umsetzen | 4 | B |
| E | Schnittstelle GPS | 6 | C |
| F | Integration und Test | 2 | D, E |

| Aufgabe 1 Projektstrukturplan | 10 Punkte |
| --- | --- |

Zerlegen Sie das Teilprojekt „Fahrer-App" in vier sinnvolle Arbeitspakete. Ein Arbeitspaket ist eindeutig, schätzbar und zuordenbar.

| Aufgabe 2 Vorwärtsrechnung | 20 Punkte |
| --- | --- |

Führen Sie die Vorwärtsrechnung durch. Bestimmen Sie FAZ und FEZ jedes Vorgangs (FEZ = FAZ + Dauer; FAZ = größter FEZ der Vorgänger). Wie lange dauert das Projekt insgesamt?

| Vorgang | Dauer | FAZ | FEZ |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 3 |  |  |
| B | 5 |  |  |
| C | 2 |  |  |
| D | 4 |  |  |
| E | 6 |  |  |
| F | 2 |  |  |

| Aufgabe 3 Rückwärtsrechnung | 18 Punkte |
| --- | --- |

Führen Sie die Rückwärtsrechnung durch. Bestimmen Sie SEZ und SAZ jedes Vorgangs (SAZ = SEZ − Dauer; SEZ = kleinster SAZ der Nachfolger). Beginnen Sie beim Projektende (14).

| Vorgang | Dauer | SAZ | SEZ |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 3 |  |  |
| B | 5 |  |  |
| C | 2 |  |  |
| D | 4 |  |  |
| E | 6 |  |  |
| F | 2 |  |  |

| Aufgabe 4 Puffer und kritischer Pfad | 16 Punkte |
| --- | --- |

Berechnen Sie für jeden Vorgang den Puffer (Puffer = SAZ − FAZ). Geben Sie anschließend den kritischen Pfad und die Projektdauer an.

| Vorgang | Puffer | kritisch? (ja/nein) |
| --- | --- | --- |
| A |  |  |
| B |  |  |
| C |  |  |
| D |  |  |
| E |  |  |
| F |  |  |

| Aufgabe 5 Interpretation | 12 Punkte |
| --- | --- |

a) Vorgang E verzögert sich um 1 Tag. Verschiebt sich das Projektende? Begründen Sie. b) Vorgang D verzögert sich um 2 Tage. Was passiert? c) Was sagt ein Puffer von 0 aus?

| Aufgabe 6 Scrum: Backlog und Sprint | 12 Punkte |
| --- | --- |

Für die agile Umsetzung liegen fünf Backlog-Einträge vor. a) Ordnen Sie jedem eine MoSCoW-Priorität zu. b) Wählen Sie begründet drei Einträge für den ersten zweiwöchigen Sprint aus.

| Nr. | Backlog-Eintrag |
| --- | --- |
| 1 | Fahrer sieht seine Tagestour |
| 2 | Push-Nachricht bei Änderung |
| 3 | Statistik gefahrener Kilometer |
| 4 | Login der Fahrer |
| 5 | Dark-Mode der App |

| Aufgabe 7 Klassisch oder agil? | 12 Punkte |
| --- | --- |

Nennen Sie zwei Situationen, in denen klassische Netzplanung besser passt, und zwei, in denen Scrum besser passt. Begründen Sie jeweils kurz.

Punkteübersicht

| Aufgabe | Thema | Punkte |
| --- | --- | --- |
| 1 | Projektstrukturplan | 10 |
| 2 | Vorwärtsrechnung | 20 |
| 3 | Rückwärtsrechnung | 18 |
| 4 | Puffer und kritischer Pfad | 16 |
| 5 | Interpretation | 12 |
| 6 | Scrum: Backlog und Sprint | 12 |
| 7 | Klassisch oder agil? | 12 |
|  | Gesamt | 100 |