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Bearbeitungshinweis: Rechenwege müssen erkennbar sein. Zeit in Tagen, Projektstart bei Zeitpunkt 0. Gesamt: 100 Punkte.
	Netzplan-Daten (für Aufgaben 2–5)

	Die Umsetzung der Tourenplanung besteht aus sechs Vorgängen:



	Vorgang
	Beschreibung
	Dauer
	Vorgänger

	A
	Anforderungen finalisieren
	3
	–

	B
	Datenmodell
	5
	A

	C
	Oberfläche entwerfen
	2
	A

	D
	Backend umsetzen
	4
	B

	E
	Schnittstelle GPS
	6
	C

	F
	Integration und Test
	2
	D, E



	Aufgabe 1  Projektstrukturplan
	10 Punkte



Zerlegen Sie das Teilprojekt „Fahrer-App" in vier sinnvolle Arbeitspakete. Ein Arbeitspaket ist eindeutig, schätzbar und zuordenbar.
 
 
 
 
 
 


	Aufgabe 2  Vorwärtsrechnung
	20 Punkte



Führen Sie die Vorwärtsrechnung durch. Bestimmen Sie FAZ und FEZ jedes Vorgangs (FEZ = FAZ + Dauer; FAZ = größter FEZ der Vorgänger). Wie lange dauert das Projekt insgesamt?
	Vorgang
	Dauer
	FAZ
	FEZ

	A
	3
	
	

	B
	5
	
	

	C
	2
	
	

	D
	4
	
	

	E
	6
	
	

	F
	2
	
	




	Aufgabe 3  Rückwärtsrechnung
	18 Punkte



Führen Sie die Rückwärtsrechnung durch. Bestimmen Sie SEZ und SAZ jedes Vorgangs (SAZ = SEZ − Dauer; SEZ = kleinster SAZ der Nachfolger). Beginnen Sie beim Projektende (14).
	Vorgang
	Dauer
	SAZ
	SEZ

	A
	3
	
	

	B
	5
	
	

	C
	2
	
	

	D
	4
	
	

	E
	6
	
	

	F
	2
	
	




	Aufgabe 4  Puffer und kritischer Pfad
	16 Punkte



Berechnen Sie für jeden Vorgang den Puffer (Puffer = SAZ − FAZ). Geben Sie anschließend den kritischen Pfad und die Projektdauer an.
	Vorgang
	Puffer
	kritisch? (ja/nein)

	A
	
	

	B
	
	

	C
	
	

	D
	
	

	E
	
	

	F
	
	




	Aufgabe 5  Interpretation
	12 Punkte



a) Vorgang E verzögert sich um 1 Tag. Verschiebt sich das Projektende? Begründen Sie. b) Vorgang D verzögert sich um 2 Tage. Was passiert? c) Was sagt ein Puffer von 0 aus?
 
 
 
 
 
 
 


	Aufgabe 6  Scrum: Backlog und Sprint
	12 Punkte



Für die agile Umsetzung liegen fünf Backlog-Einträge vor. a) Ordnen Sie jedem eine MoSCoW-Priorität zu. b) Wählen Sie begründet drei Einträge für den ersten zweiwöchigen Sprint aus.
	Nr.
	Backlog-Eintrag

	1
	Fahrer sieht seine Tagestour

	2
	Push-Nachricht bei Änderung

	3
	Statistik gefahrener Kilometer

	4
	Login der Fahrer

	5
	Dark-Mode der App


 
 
 
 
 
 


	Aufgabe 7  Klassisch oder agil?
	12 Punkte



Nennen Sie zwei Situationen, in denen klassische Netzplanung besser passt, und zwei, in denen Scrum besser passt. Begründen Sie jeweils kurz.
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