## Slide 1
MODUL M · LERNFELD 12
Projektplanung
Etappe 3 — Vom Angebot zum terminierten Projektplan
FIAE + FISI gemeinsam · 40 UE — Auffrischung aus Modul E · bfw Lübeck

## Slide 2
WORUM ES GEHT
Einordnung und Lernziele
Kurze Etappe — bewusst
Netzplan, kritischer Pfad und Scrum kennen Sie bereits aus Modul E.
Hier frischen wir das Nötige auf und wenden es auf den Nordfracht-Auftrag an.
Aus dem kalkulierten Angebot (E2) wird ein terminierter Projektplan.
Danach folgt die Zwischenklausur über E1 bis E3.
Nach dieser Etappe können Sie …
ein Projekt in Arbeitspakete zerlegen (Projektstrukturplan)
einen Netzplan aufstellen und den kritischen Pfad bestimmen
Pufferzeiten berechnen und interpretieren
eine agile Planung mit Scrum gegen die klassische abgrenzen
für Nordfracht einen belastbaren Projektplan erstellen
Modul M · LF12 · E3
Einordnung und Lernziele
2 von 9

## Slide 3
ERSTER SCHRITT
Projektstrukturplan — das Große zerlegen
Der Projektstrukturplan (PSP) zerlegt das Projekt in überschaubare Arbeitspakete.
Vom Ganzen zu den Teilen: Projekt → Teilprojekte → Arbeitspakete.
Jedes Arbeitspaket ist eindeutig, schätzbar und einer Person zuordenbar.
Der PSP ist die Grundlage für Aufwand, Termine und Netzplan.
Tourenplanung
Anforderungen
Datenmodell
Oberfläche
Test & Abnahme
Modul M · LF12 · E3
Projektstrukturplan
3 von 9

## Slide 4
NETZPLANTECHNIK
Vorgänge, Dauern, Abhängigkeiten
Ein Netzplan zeigt …
Vorgänge (Tätigkeiten) mit ihrer Dauer.
Anordnungsbeziehungen: was muss vor was fertig sein.
Den zeitlichen Ablauf des gesamten Projekts.
Wo Spielraum ist — und wo nicht.
Kennzahlen je Vorgang
FAZ — frühester Anfangszeitpunkt (Vorwärtsrechnung).
FEZ — frühester Endzeitpunkt = FAZ + Dauer.
SAZ / SEZ — späteste Zeitpunkte (Rückwärtsrechnung).
Puffer = SAZ − FAZ. Sagt, wie viel Spielraum bleibt.
Modul M · LF12 · E3
Netzplan-Grundlagen
4 von 9

## Slide 5
DAS HERZSTÜCK
Der kritische Pfad
Beispielprojekt (Dauer in Tagen). Der kritische Pfad hat keinen Puffer — jede Verzögerung dort verschiebt das Projektende.
A · Anforderungen
2 Tage
B · Datenmodell
4 Tage
C · Oberfläche
3 Tage
D · Backend
6 Tage
E · Test
3 Tage
Kritischer Pfad: A → B → D → E = 15 Tage. Vorgang C hat 7 Tage Puffer (SAZ 9 − FAZ 2). Nur die roten Vorgänge dürfen sich nicht verzögern.
Modul M · LF12 · E3
Kritischer Pfad
5 von 9

## Slide 6
WARUM DAS ZÄHLT
Puffer richtig lesen
Was der Puffer sagt
Puffer = wie viel ein Vorgang sich verzögern darf, ohne das Projektende zu verschieben.
Kritischer Pfad = alle Vorgänge mit Puffer 0.
Ein Projekt kann mehrere kritische Pfade haben.
Was Sie damit steuern
Ressourcen auf den kritischen Pfad konzentrieren.
Verzögerungen früh erkennen und gegensteuern.
Realistische Zusagen an den Kunden machen.
Puffer bewusst nutzen, nicht verschenken.
Modul M · LF12 · E3
Puffer
6 von 9

## Slide 7
ALTERNATIVE
Agil planen mit Scrum
Wenn Anforderungen sich ändern
Statt alles vorab zu planen: in kurzen Sprints liefern.
Product Backlog: priorisierte Liste aller Anforderungen.
Sprint (z. B. 2 Wochen) liefert ein nutzbares Zwischenergebnis.
Rollen: Product Owner, Scrum Master, Team.
Klassisch oder agil?
Klassisch (Netzplan): stabile Anforderungen, feste Termine.
Agil (Scrum): unklare oder wechselnde Anforderungen.
Für Nordfracht sinnvoll: klassische Grobplanung, Umsetzung in Sprints.
Modul M · LF12 · E3
Scrum
7 von 9

## Slide 8
IHR AUFTRAG
Projektplan für Nordfracht
Angebot und Aufwand aus E2 liegen vor. Nun planen Sie die Umsetzung terminlich.
Nordfracht will einen realistischen Endtermin und wissen, wo es eng wird.
Aufgabe für diese Etappe:
Projektstrukturplan mit Arbeitspaketen erstellen.
Netzplan aufstellen, Vorwärts- und Rückwärtsrechnung durchführen.
Kritischen Pfad und Puffer bestimmen.
Die Umsetzung alternativ als Sprintplan skizzieren.
Den Projektplan in der Vorlage festhalten.
Modul M · LF12 · E3
Auftrag
8 von 9

## Slide 9
ZUSAMMENGEFASST
Was Sie mitnehmen
Aus dem Angebot wird über PSP und Netzplan ein terminierter Projektplan.
Projektstrukturplan zerlegt das Projekt in schätzbare Arbeitspakete.
Netzplan: Vorwärtsrechnung (FAZ/FEZ), Rückwärtsrechnung (SAZ/SEZ).
Kritischer Pfad = Vorgänge mit Puffer 0 — dort entscheidet sich der Endtermin.
Scrum ist die Alternative bei wechselnden Anforderungen.
Als Nächstes: Zwischenklausur über E1 bis E3.
Als Nächstes
Zwischen-
klausur
E1–E3, 100 Punkte. Danach beginnt die Umsetzung (E4).
Modul M · LF12 · E3
Zusammenfassung
9 von 9