bfw Lübeck · Modul M · Lernfeld 12

Handout E3 — Projektplanung

Vom Angebot zum terminierten Projektplan

| Angabe | Wert |
| --- | --- |
| Etappe | E3 im Lernfeld 12 |
| Fachrichtung | FIAE und FISI gemeinsam |
| Umfang | 40 UE (Auffrischung aus Modul E) |
| Ergebnis | terminierter Projektplan |

Hinweis: Netzplantechnik und Scrum wurden bereits in Modul E ausführlich behandelt. Dieses Handout fasst das Nötige zusammen und wendet es auf den Nordfracht-Auftrag an.

Inhalt

# 1  Vom Angebot zum Projektplan

In E2 haben Sie das Projekt kalkuliert und den Aufwand geschätzt. Jetzt bringen Sie die Umsetzung in eine zeitliche Ordnung: Was wird wann gemacht, was hängt voneinander ab, wann ist das Projekt fertig? Ergebnis ist ein terminierter Projektplan, mit dem Sie dem Kunden einen realistischen Endtermin nennen können.

# 2  Projektstrukturplan (PSP)

Der Projektstrukturplan zerlegt das Projekt vom Ganzen zu den Teilen: Projekt → Teilprojekte → Arbeitspakete. Ein gutes Arbeitspaket ist eindeutig beschrieben, im Aufwand schätzbar und einer verantwortlichen Person zuordenbar. Der PSP ist die Grundlage für alles Weitere — ohne ihn lässt sich kein Netzplan aufstellen.

Merksatz Was nicht im Projektstrukturplan steht, wird auch nicht geplant, nicht geschätzt und nicht gemacht.

# 3  Netzplantechnik

Ein Netzplan bildet die Vorgänge eines Projekts mit ihrer Dauer und ihren Abhängigkeiten ab. Für jeden Vorgang werden vier Zeitpunkte bestimmt.

| Kennzahl | Bedeutung |
| --- | --- |
| FAZ | frühester Anfangszeitpunkt (aus der Vorwärtsrechnung) |
| FEZ | frühester Endzeitpunkt = FAZ + Dauer |
| SAZ | spätester Anfangszeitpunkt (aus der Rückwärtsrechnung) |
| SEZ | spätester Endzeitpunkt = SAZ + Dauer |
| Puffer | = SAZ − FAZ; wie viel Spielraum ein Vorgang hat |

## 3.1  Vorwärts- und Rückwärtsrechnung

- Vorwärtsrechnung: von vorne nach hinten. FAZ eines Vorgangs = größter FEZ seiner Vorgänger. So ergibt sich die Projektdauer.

- Rückwärtsrechnung: von hinten nach vorne. SEZ = kleinster SAZ der Nachfolger. So ergeben sich die spätesten Zeitpunkte.

## 3.2  Rechenbeispiel und kritischer Pfad

Ein kleines Projekt mit fünf Vorgängen (Dauer in Tagen):

| Vorgang | Beschreibung | Dauer | Vorgänger |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Anforderungen finalisieren | 2 | – |
| B | Datenmodell | 4 | A |
| C | Oberfläche entwerfen | 3 | A |
| D | Backend umsetzen | 6 | B |
| E | Integration und Test | 3 | C, D |

Nach Vorwärts- und Rückwärtsrechnung ergibt sich:

| Vorgang | FAZ | FEZ | SAZ | Puffer |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 0 | 2 | 0 | 0 |
| B | 2 | 6 | 2 | 0 |
| C | 2 | 5 | 9 | 7 |
| D | 6 | 12 | 6 | 0 |
| E | 12 | 15 | 12 | 0 |

Ergebnis Der kritische Pfad ist A → B → D → E mit einer Projektdauer von 15 Tagen. Nur Vorgang C hat Puffer (7 Tage). Alle Vorgänge auf dem kritischen Pfad haben Puffer 0 — verzögert sich einer davon, verschiebt sich das gesamte Projektende.

# 4  Agile Alternative: Scrum

Die Netzplantechnik setzt stabile Anforderungen und feste Termine voraus. Ändern sich die Anforderungen häufig, ist agiles Vorgehen besser geeignet.

- Product Backlog: eine nach Priorität geordnete Liste aller Anforderungen.

- Sprint: ein kurzer Zeitraum (z. B. zwei Wochen), der ein nutzbares Zwischenergebnis liefert.

- Rollen: Product Owner (Prioritäten), Scrum Master (Prozess), Team (Umsetzung).

Für Nordfracht bietet sich eine Mischung an: eine klassische Grobplanung für den Endtermin, die eigentliche Umsetzung in Sprints.

# 5  Zusammenfassung

- Der Projektstrukturplan zerlegt das Projekt in schätzbare Arbeitspakete.

- Der Netzplan bestimmt über Vorwärts- und Rückwärtsrechnung die Projektdauer.

- Der kritische Pfad besteht aus den Vorgängen mit Puffer 0.

- Scrum ist die Alternative bei wechselnden Anforderungen.

- Als Nächstes folgt die Zwischenklausur über E1 bis E3.