bfw Lübeck · Modul M · Lernfeld 12 · E3

Lösungsheft E3

Projektplanung — Fallstudie Nordfracht Logistik GmbH

| Name |  | Punkte |
| --- | --- | --- |
| Musterlösung |  | 100 / 100 |

Bearbeitungshinweis: Rechenwege müssen erkennbar sein. Zeit in Tagen, Projektstart bei Zeitpunkt 0. Gesamt: 100 Punkte.

Netzplan-Daten (für Aufgaben 2–5)

Die Umsetzung der Tourenplanung besteht aus sechs Vorgängen:

| Vorgang | Beschreibung | Dauer | Vorgänger |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Anforderungen finalisieren | 3 | – |
| B | Datenmodell | 5 | A |
| C | Oberfläche entwerfen | 2 | A |
| D | Backend umsetzen | 4 | B |
| E | Schnittstelle GPS | 6 | C |
| F | Integration und Test | 2 | D, E |

| Aufgabe 1 Projektstrukturplan | 10 Punkte |
| --- | --- |

Zerlegen Sie das Teilprojekt „Fahrer-App" in vier sinnvolle Arbeitspakete. Ein Arbeitspaket ist eindeutig, schätzbar und zuordenbar.

Musterlösung Bewertung: je sinnvolles Arbeitspaket 2,5 P. Beispiele: - Login und Nutzerverwaltung der Fahrer - Anzeige der Tagestour (Liste mit Adressen und Reihenfolge) - Push-Benachrichtigung bei Änderungen - Rückmeldung „Tour erledigt" durch den Fahrer Bewertet wird die Eignung als Arbeitspaket, nicht die exakte Formulierung.

| Aufgabe 2 Vorwärtsrechnung | 20 Punkte |
| --- | --- |

Führen Sie die Vorwärtsrechnung durch. Bestimmen Sie FAZ und FEZ jedes Vorgangs (FEZ = FAZ + Dauer; FAZ = größter FEZ der Vorgänger). Wie lange dauert das Projekt insgesamt?

Musterlösung Bewertung: je Zeile korrekt (FAZ und FEZ) 3 P, Projektdauer 2 P. A: FAZ 0, FEZ 3 · B: FAZ 3, FEZ 8 · C: FAZ 3, FEZ 5 D: FAZ 8, FEZ 12 · E: FAZ 5, FEZ 11 · F: FAZ 12, FEZ 14 F startet erst, wenn D (FEZ 12) und E (FEZ 11) fertig sind → FAZ 12. Projektdauer = 14 Tage.

| Aufgabe 3 Rückwärtsrechnung | 18 Punkte |
| --- | --- |

Führen Sie die Rückwärtsrechnung durch. Bestimmen Sie SEZ und SAZ jedes Vorgangs (SAZ = SEZ − Dauer; SEZ = kleinster SAZ der Nachfolger). Beginnen Sie beim Projektende (14).

Musterlösung Bewertung: je Zeile korrekt (SAZ und SEZ) 3 P. F: SEZ 14, SAZ 12 · D: SEZ 12, SAZ 8 · E: SEZ 12, SAZ 6 B: SEZ 8, SAZ 3 · C: SEZ 6, SAZ 4 · A: SEZ 3, SAZ 0

| Aufgabe 4 Puffer und kritischer Pfad | 16 Punkte |
| --- | --- |

Berechnen Sie für jeden Vorgang den Puffer (Puffer = SAZ − FAZ). Geben Sie anschließend den kritischen Pfad und die Projektdauer an.

Musterlösung Bewertung: je Puffer 2 P (6 Vorgänge), kritischer Pfad 4 P. A: 0 (ja) · B: 0 (ja) · C: 1 (nein) · D: 0 (ja) · E: 1 (nein) · F: 0 (ja) Kritischer Pfad: A → B → D → F, Projektdauer 14 Tage.

| Aufgabe 5 Interpretation | 12 Punkte |
| --- | --- |

a) Vorgang E verzögert sich um 1 Tag. Verschiebt sich das Projektende? Begründen Sie. b) Vorgang D verzögert sich um 2 Tage. Was passiert? c) Was sagt ein Puffer von 0 aus?

Musterlösung Bewertung: je Teil 4 P. - a) Nein. E hat 1 Tag Puffer; eine Verzögerung um genau 1 Tag verbraucht den Puffer, verschiebt das Ende aber noch nicht. - b) Ja. D liegt auf dem kritischen Pfad (Puffer 0). 2 Tage Verzögerung verschieben das Projektende um 2 Tage auf 16 Tage. - c) Puffer 0 heißt: kein Spielraum. Der Vorgang liegt auf dem kritischen Pfad; jede Verzögerung verschiebt das Projektende.

| Aufgabe 6 Scrum: Backlog und Sprint | 12 Punkte |
| --- | --- |

Für die agile Umsetzung liegen fünf Backlog-Einträge vor. a) Ordnen Sie jedem eine MoSCoW-Priorität zu. b) Wählen Sie begründet drei Einträge für den ersten zweiwöchigen Sprint aus.

| Nr. | Backlog-Eintrag |
| --- | --- |
| 1 | Fahrer sieht seine Tagestour |
| 2 | Push-Nachricht bei Änderung |
| 3 | Statistik gefahrener Kilometer |
| 4 | Login der Fahrer |
| 5 | Dark-Mode der App |

Musterlösung Bewertung: Priorisierung 6 P, begründete Sprintauswahl 6 P. - Priorität (naheliegend): 4 Must, 1 Must, 2 Should, 3 Could, 5 Won't. - Erster Sprint: 4 (Login), 1 (Tour sehen), 2 (Push) — das ist der nutzbare Kern, auf dem alles Weitere aufbaut. Statistik und Dark-Mode haben keinen Grundnutzen und warten.

| Aufgabe 7 Klassisch oder agil? | 12 Punkte |
| --- | --- |

Nennen Sie zwei Situationen, in denen klassische Netzplanung besser passt, und zwei, in denen Scrum besser passt. Begründen Sie jeweils kurz.

Musterlösung Bewertung: je Situation mit Begründung 3 P. - Klassisch: stabile, klare Anforderungen; fester Endtermin/Festpreis; regulatorische Abnahme mit fixem Umfang. - Agil: unklare oder wechselnde Anforderungen; früh nutzbare Teilergebnisse gewünscht; enge, laufende Abstimmung mit dem Kunden möglich.

Punkteübersicht

| Aufgabe | Thema | Punkte |
| --- | --- | --- |
| 1 | Projektstrukturplan | 10 |
| 2 | Vorwärtsrechnung | 20 |
| 3 | Rückwärtsrechnung | 18 |
| 4 | Puffer und kritischer Pfad | 16 |
| 5 | Interpretation | 12 |
| 6 | Scrum: Backlog und Sprint | 12 |
| 7 | Klassisch oder agil? | 12 |
|  | Gesamt | 100 |