## Netzplan
Netzplan / Projektplan — Vorlage
bfw Lübeck · Modul M · Lernfeld 12 · E3
Ausfüllhilfe
Gelbe Zellen (blaue Schrift) selbst eintragen: Dauer, Vorgänger sowie FAZ (aus Vorwärtsrechnung) und SEZ (aus Rückwärtsrechnung). FEZ, SAZ und Puffer berechnen sich automatisch.
Regeln: FEZ = FAZ + Dauer · SAZ = SEZ − Dauer · Puffer = SAZ − FAZ · kritischer Pfad = alle Vorgänge mit Puffer 0.
Vorgang | Beschreibung | Dauer | Vorgänger | FAZ | FEZ | SEZ | SAZ | Puffer
A | Beispiel: Vorbereitung | 2 | – | 0 | 2 | 2 | 0 | 0
B | Beispiel: Umsetzung | 4 | A | 2 | 6 | 6 | 2 | 0
C | Beispiel: Abnahme | 1 | B | 6 | 7 | 7 | 6 | 0
| Projektdauer (größter FEZ): |  |  |  | 7