bfw Lübeck · Modul M · Lernfeld 12 · E7

Aufgabenheft E7

Abnahme und Übergabe — Fallstudie Nordfracht Logistik GmbH

| Name |  | Punkte |
| --- | --- | --- |
|  |  | ____ / 100 |

Bearbeitungshinweis: Beziehen Sie Ihre Antworten auf die Fallstudie. Gesamt: 100 Punkte.

| Aufgabe 1 Abnahme-Grundlagen | 12 Punkte |
| --- | --- |

a) Wogegen wird bei der Abnahme geprüft? b) Nennen Sie drei Angaben, die in ein Abnahmeprotokoll gehören. c) Was geht mit der Abnahme in der Regel auf den Kunden über?

| Aufgabe 2 Mängel klassifizieren | 12 Punkte |
| --- | --- |

Ordnen Sie jeden Mangel als wesentlich oder unwesentlich ein.

| Nr. | Mangel |
| --- | --- |
| 1 | Die Tourzuordnung stürzt bei jedem Speichern ab. |
| 2 | Ein Button ist blau statt grau. |
| 3 | Die Fahrer-App zeigt keine Touren an. |
| 4 | Eine Fehlermeldung enthält einen Tippfehler. |

| Aufgabe 3 Abnahmeentscheidung | 12 Punkte |
| --- | --- |

Bei der Abnahme der Tourenplanung sind alle Kernfunktionen erfüllt, aber zwei unwesentliche Mängel offen (Tippfehler, falsche Button-Farbe). a) Welche Art der Abnahme ist angemessen? b) Begründen Sie. c) Wie werden die offenen Mängel behandelt?

| Aufgabe 4 Dokumentation zuordnen | 12 Punkte |
| --- | --- |

Ordnen Sie jeden Doku-Inhalt der richtigen Art zu (Benutzer-, Administrations-/Betriebs- oder technische Dokumentation).

| Nr. | Inhalt |
| --- | --- |
| 1 | Anleitung: „So legen Sie als Disponent eine Tour an." |
| 2 | Beschreibung der Datenbank-Backups und der Wiederherstellung. |
| 3 | Architektur, Klassen und Schnittstellen der Anwendung. |
| 4 | Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Fahrer-App. |

| Aufgabe 5 Dokumentation bewerten | 12 Punkte |
| --- | --- |

Die Betriebsdoku beschreibt eine ältere Programmversion und besteht nur aus Screenshots ohne Text. Nennen Sie drei Mängel und je eine Verbesserung.

| Aufgabe 6 Schulung planen | 14 Punkte |
| --- | --- |

Planen Sie die Einweisung für Nordfracht. a) Warum sollten Disponent und Fahrer getrennt geschult werden? b) Nennen Sie zwei Merkmale einer guten Schulung. c) Was ist die Hypercare-Phase?

| Aufgabe 7 Übergabe und Wartung | 14 Punkte |
| --- | --- |

a) Nennen Sie drei Dinge, die bei der Übergabe an den Betrieb übergeben werden. b) Worin unterscheiden sich Gewährleistung und Wartung?

| Aufgabe 8 Projektabschluss prüfen | 12 Punkte |
| --- | --- |

Ein Kollege sagt: „Die Software läuft, damit ist das Projekt fertig. Doku und Abnahme sparen wir uns, das kostet nur Zeit." Nennen Sie drei Risiken dieses Vorgehens.

Punkteübersicht

| Aufgabe | Thema | Punkte |
| --- | --- | --- |
| 1 | Abnahme-Grundlagen | 12 |
| 2 | Mängel klassifizieren | 12 |
| 3 | Abnahmeentscheidung | 12 |
| 4 | Dokumentation zuordnen | 12 |
| 5 | Dokumentation bewerten | 12 |
| 6 | Schulung planen | 14 |
| 7 | Übergabe und Wartung | 14 |
| 8 | Projektabschluss prüfen | 12 |
|  | Gesamt | 100 |