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Aufgabe 1: Projekttagebuch  (12 Punkte)
	Szenario:
Die NordLog GmbH führt ein 20-wöchiges Softwareprojekt durch. Projektleiter Jonas Hoffmann soll ein Projekttagebuch einführen.



a) Nennen Sie sechs Pflichtinhalte eines Projekttagebuchs. (6 P)








b) Erläutern Sie drei Gründe, warum das Projekttagebuch für das IHK-Abschlussprojekt besonders wichtig ist. (3 P)






c) Schreiben Sie einen vollständigen Projekttagebuch-Eintrag für folgenden Tag: 12.04.2026, Mitarbeiterin Lena Busch, 8 Stunden, Tätigkeit: Datenbankmigration erfolgreich durchgeführt, Problem: Fremdschlüssel-Constraint verletzt → behoben durch Migrationsskript angepasst, Nächster Schritt: API-Tests. (3 P)








Aufgabe 2: Statusbericht & Ampelsystem  (14 Punkte)
	Szenario:
Der Statusbericht der 8. Projektwoche zeigt: Backenentwicklung fertig (geplant Wo. 7 – 1 Wo. Verzug). Budget: 62.000 € verbraucht von 120.000 €, alles im Plan. Neue Anforderung des Kunden: Export-Funktion, noch nicht bewertet.



a) Welchen Ampelstatus vergeben Sie für die drei Dimensionen? Begründen Sie. (6 P)









b) Nennen Sie fünf Pflichtinhalte eines Statusberichts. (5 P)







c) Wer empfängt den Statusbericht und in welchem Rhythmus sollte er erscheinen? (3 P)





Aufgabe 3: Abschlussphase & Lessons Learned  (14 Punkte)
	Szenario:
Das NordLog-Projekt ist abgeschlossen. Das System wurde übergeben. Jetzt steht der formale Projektabschluss an.



a) Nennen Sie fünf Aktivitäten, die im Projektabschluss durchzuführen sind. Bringen Sie sie in eine sinnvolle Reihenfolge. (5 P)








b) Erläutern Sie den Unterschied zwischen Abschlussbericht und Lessons Learned. (4 P)






c) Nennen Sie drei Regeln für eine produktive Lessons-Learned-Sitzung. (3 P)





d) Erläutern Sie, was ein Abnahmeprotokoll ist und welche Funktion es hat. (2 P)





Aufgabe 4: IHK-Projektdokumentation (AP2)  (10 Punkte)

a) Nennen Sie fünf Pflichtabschnitte der IHK-Projektdokumentation und ihren Inhalt. (5 P)









b) Welchen Umfang soll der Hauptteil der IHK-Doku haben? Welche Fehler machen Prüflinge häufig? (3 P)






c) Warum ist die Dokumentation von Abweichungen und deren Begründung besonders wichtig für die IHK-Bewertung? (2 P)




