Modul E – Projektmanagement

Lernzettel zur Klausur

1  Projekt – Grundlagen

- Projekt: einmaliges Vorhaben mit klarem Ziel, begrenzter Zeit und begrenzten Ressourcen, hoher Komplexität, Risiko und eigener Projektorganisation.

- Abgrenzung: Routine/Tagesgeschäft wiederholt sich – ein Projekt nicht (z. B. Rollout neuer Arbeitsplätze ≠ tägliche Benutzerverwaltung).

- Magisches Dreieck: Zeit – Kosten – Leistung/Qualität. Eine Änderung an einer Ecke wirkt sich auf die beiden anderen aus.

- Phasen: Definition/Initialisierung → Planung → Durchführung & Steuerung → Abschluss (Abnahme, Dokumentation, Lessons Learned).

- Lastenheft (Auftraggeber: WAS und WOFÜR) → Pflichtenheft (Auftragnehmer: WIE und WOMIT – setzt das Lastenheft um).

- Rollen: Auftraggeber, Projektleiter, Projektteam, Lenkungsausschuss, Stakeholder (alle, die vom Projekt betroffen sind oder es beeinflussen).

2  Planung: PSP, Meilenstein, Gantt

- Projektstrukturplan (PSP): hierarchische Zerlegung in Teilaufgaben bis zum Arbeitspaket (kleinste planbare, zuweisbare Einheit). Der PSP zeigt WAS zu tun ist – nicht WANN.

- Vorgangsliste: Vorgang, Dauer, Vorgänger – Grundlage für den Netzplan.

- Meilenstein: Ereignis ohne Dauer (z. B. „Abnahme erfolgt“), dient der Kontrolle.

- Gantt-Diagramm: Balken auf Zeitachse, gut für Überblick und Termine; Abhängigkeiten sind schlechter erkennbar als im Netzplan.

3  Netzplantechnik

| Größe | Bedeutung | Berechnung |
| --- | --- | --- |
| D | Dauer des Vorgangs | gegeben |
| FAZ | frühester Anfangszeitpunkt | Maximum der FEZ aller Vorgänger |
| FEZ | frühester Endzeitpunkt | FAZ + D |
| SEZ | spätester Endzeitpunkt | Minimum der SAZ aller Nachfolger |
| SAZ | spätester Anfangszeitpunkt | SEZ – D |
| GP | Gesamtpuffer | SAZ – FAZ (= SEZ – FEZ) |
| FP | freier Puffer | FAZ(Nachfolger) – FEZ |

- Vorwärtsrechnung (FAZ/FEZ, von links nach rechts), danach Rückwärtsrechnung (SEZ/SAZ, von rechts nach links). Start: FAZ = 0, Projektende: SEZ = FEZ.

- Rückwärts immer mit dem SAZ des Nachfolgers rechnen (nicht mit dessen SEZ). Mehrere Nachfolger → kleinster SAZ.

- Kritischer Pfad: Kette von Vorgängen mit GP = 0. Verzögert sich ein Vorgang darauf, verschiebt sich das Projektende. Er bestimmt die Projektdauer.

- GP = Zeit, um die ein Vorgang verschoben werden darf, ohne das Projektende zu gefährden. FP = Verschiebung, ohne den frühesten Start des Nachfolgers zu beeinflussen. Es gilt immer FP ≤ GP.

Beispiel Vorgang C (SoftNord): D = 2 · FAZ = 3 → FEZ = 3 + 2 = 5 · SEZ = 7 → SAZ = 7 – 2 = 5 · GP = 5 – 3 = 2 · FP = 2 → nicht kritisch. Beispiel NordLog: kritischer Pfad A → B → D → F → G, Projektdauer 17 Arbeitstage.

4  Kosten, Ressourcen, Steuerung

- Ressourcenplanung: Personal, Material, Technik den Arbeitspaketen zuordnen; Überlastung erkennen (Engpass) und ggf. über Puffer glätten.

- Kostenplanung: Personalkosten (Stunden × Stundensatz) + Sachkosten; Kostenplan vs. Ist-Kosten laufend vergleichen.

- Soll-Ist-Vergleich: Abweichungen früh erkennen → gegensteuern (Termin, Kosten, Umfang anpassen) → dokumentieren.

- Projektabschluss: Abnahme, Übergabe, Abschlussbericht, Lessons Learned, Team entlasten.

5  Risikomanagement

- Risiko = Eintrittswahrscheinlichkeit × Schadenshöhe. Ablauf: identifizieren → bewerten → Maßnahmen → überwachen.

- Strategien: vermeiden · vermindern · überwälzen (z. B. Versicherung, Vertrag) · akzeptieren.

6  Klassisch vs. agil

|  | Klassisch (Wasserfall) | Agil (Scrum) |
| --- | --- | --- |
| Vorgehen | Phasen nacheinander, vollständige Planung vorab | Iterationen (Sprints), laufende Anpassung |
| Anforderungen | früh festgelegt, Änderungen aufwendig | Product Backlog, jederzeit anpassbar |
| Stärke | klare Planung, gut bei festen Anforderungen | schnelle Ergebnisse, flexibel bei Unsicherheit |
| Rollen | Projektleiter, Team | Product Owner, Scrum Master, Entwicklungsteam |

Klausurtipps: Operator beachten (nennen ≠ erläutern ≠ berechnen) · Rechenweg aufschreiben · Netzplan: erst vorwärts, dann rückwärts, dann Puffer · kritischen Pfad markieren und Projektdauer mit Einheit angeben.