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Netzplantechnik
Übungsaufgaben – Vorwärts-/Rückwärtsrechnung, Puffer, Kritischer Pfad
Name: ________________________________    Datum: ______________
Gesamtpunktzahl: 100 Punkte
Formeln: FAZ = max(FEZ aller Vorgänger)  |  FEZ = FAZ + Dauer  |  SEZ = min(SAZ aller Nachfolger)  |  SAZ = SEZ – Dauer  |  GP = SAZ – FAZ  |  FP = min(FAZ der Nachfolger) – FEZ
Aufgabe 1: Webseitenprojekt – Einfacher Netzplan (20 Punkte)
Die TechNova GmbH plant die Erstellung einer neuen Unternehmenswebseite. Folgende Vorgänge wurden identifiziert:
	Vorgang
	Bezeichnung
	Dauer (AT)
	Vorgänger

	A
	Anforderungsanalyse
	3
	–

	B
	Design-Entwurf
	4
	A

	C
	Content-Erstellung
	5
	A

	D
	Frontend-Entwicklung
	6
	B

	E
	Backend-Entwicklung
	4
	B, C

	F
	Integration & Test
	3
	D, E

	G
	Go-Live
	1
	F



a) Führen Sie die Vorwärtsrechnung durch (FAZ, FEZ) (4 P.)
b) Führen Sie die Rückwärtsrechnung durch (SAZ, SEZ) (4 P.)
c) Berechnen Sie den Gesamtpuffer (GP) und den Freien Puffer (FP) für alle Vorgänge (6 P.)
d) Bestimmen Sie den kritischen Pfad und die Projektgesamtdauer (3 P.)
e) Vorgang C verzögert sich um 3 AT. Hat dies Auswirkungen auf das Projektende? Begründen Sie rechnerisch. (3 P.)


Aufgabe 2: Serverraum-Modernisierung – Netzplan mit Analyse (25 Punkte)
Das Systemhaus NetSecure plant die Modernisierung eines Serverraums:
	Vorgang
	Bezeichnung
	Dauer (AT)
	Vorgänger

	A
	Bestandsaufnahme
	2
	–

	B
	Hardware beschaffen
	5
	A

	C
	Netzwerkplanung
	3
	A

	D
	Klimaanlage installieren
	4
	A

	E
	Server aufbauen
	6
	B, C

	F
	Verkabelung
	3
	C, D

	G
	Konfiguration & Test
	5
	E, F

	H
	Dokumentation & Übergabe
	2
	G



a) Erstellen Sie die vollständige Vorwärts- und Rückwärtsrechnung (8 P.)
b) Berechnen Sie GP und FP für alle Vorgänge (6 P.)
c) Bestimmen Sie den kritischen Pfad und die Projektgesamtdauer (3 P.)
d) Der Lieferant meldet eine Verzögerung der Hardware um 2 AT (Vorgang B). Welche Auswirkung hat dies? (4 P.)
e) Welche Vorgänge könnten parallel ablaufen, um die Projektdauer zu verkürzen? Nennen Sie einen konkreten Vorschlag. (4 P.)


Aufgabe 3: ERP-Einführung – Komplexer Netzplan (25 Punkte)
Die MediTech AG führt ein neues ERP-System ein:
	Vorgang
	Bezeichnung
	Dauer (AT)
	Vorgänger

	A
	Ist-Analyse
	4
	–

	B
	Soll-Konzept
	3
	A

	C
	Datenmigration planen
	2
	A

	D
	Customizing
	8
	B

	E
	Schnittstellen entwickeln
	5
	B, C

	F
	Testdaten erstellen
	3
	C

	G
	Systemtest
	4
	D, E, F

	H
	Schulung
	3
	D

	I
	Go-Live & Nachbetreuung
	2
	G, H



a) Führen Sie die vollständige Netzplanberechnung durch (FAZ, FEZ, SAZ, SEZ) (8 P.)
b) Berechnen Sie GP und FP aller Vorgänge (6 P.)
c) Bestimmen Sie den kritischen Pfad und die Projektgesamtdauer (3 P.)
d) Der Vorstand möchte das Projekt um 2 AT verkürzen. Welche Vorgänge müssten dafür verkürzt werden und warum? (4 P.)
e) Vorgang F verzögert sich um 5 AT. Analysieren Sie die Auswirkung auf GP, den kritischen Pfad und das Projektende. (4 P.)


Aufgabe 4: Fehlerhafte Netzplanberechnung korrigieren (15 Punkte)
Ein Kollege hat folgende Netzplanberechnung erstellt. Leider enthält sie Fehler. Finden und korrigieren Sie alle Fehler.

	Vorgang
	D
	Vorgänger
	FAZ
	FEZ
	SAZ
	SEZ
	GP

	A
	3
	–
	0
	3
	0
	3
	0

	B
	4
	A
	3
	7
	3
	7
	0

	C
	2
	A
	3
	5
	3
	5
	0

	D
	5
	B
	7
	12
	8
	13
	1

	E
	6
	B, C
	7
	13
	7
	13
	0

	F
	3
	D, E
	12
	15
	13
	16
	1

	G
	2
	F
	15
	17
	16
	18
	1



a) Identifizieren Sie alle fehlerhaften Werte und korrigieren Sie diese (8 P.)
b) Bestimmen Sie den korrekten kritischen Pfad (3 P.)
c) Erklären Sie den Unterschied zwischen Gesamtpuffer und Freiem Puffer in eigenen Worten (4 P.)


Aufgabe 5: AP2-Prüfungsstil – Netzplan im Projektkontext (15 Punkte)
Sie sind Fachinformatiker bei der CloudFirst GmbH und planen ein Kundenprojekt. Der Projektleiter übergibt Ihnen folgende Vorgangsliste und bittet Sie um die Netzplanberechnung.

	Vorgang
	Bezeichnung
	Dauer (AT)
	Vorgänger

	A
	Kickoff & Anforderungen
	2
	–

	B
	Cloud-Architektur entwerfen
	3
	A

	C
	Sicherheitskonzept
	2
	A

	D
	Infrastruktur aufsetzen
	5
	B

	E
	Monitoring einrichten
	2
	B, C

	F
	Applikation deployen
	3
	D, E

	G
	Abnahmetest
	2
	F



a) Berechnen Sie den vollständigen Netzplan (FAZ, FEZ, SAZ, SEZ, GP, FP) (8 P.)
b) Bestimmen Sie den kritischen Pfad und die Projektgesamtdauer (3 P.)
c) Der Kunde möchte den Abnahmetest (Vorgang G) bereits an AT 15 abgeschlossen haben. Ist dies mit dem aktuellen Plan möglich? Falls nein: Welche Maßnahmen schlagen Sie vor? (4 P.)
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