bfw – Unternehmen für Bildung · FIAE/FISI · Modul E

Projektdokumentation

Handout – Vollständige Unterlagen  ·  IHK AP2-Pflichtthema

# 1. Warum Projektdokumentation?

Projektdokumentation sichert Nachvollziehbarkeit, Qualität und Wissenstransfer über den gesamten Projektverlauf. Sie ist die Grundlage für Abnahmen, Audits und zukünftige Projekte.

- Nachvollziehbarkeit: Entscheidungen und Änderungen sind dokumentiert und prüfbar

- Qualitätssicherung: Ergebnisse können gegen Anforderungen geprüft werden

- Abnahme: Der Auftraggeber braucht Nachweise über die erbrachten Leistungen

- Wissenstransfer: Neues Personal kann eingearbeitet werden, Erfahrungen bleiben erhalten

- Rechtliche Absicherung: Bei Streitigkeiten bietet die Dokumentation Beweise

💡 IHK-Tipp: Projektdokumentation ist Pflichtbestandteil des IHK-Abschlussprojekts (AP2). Ohne vollständige Doku keine Abnahme!

# 2. Projekttagebuch

## 2.1 Definition & Zweck

Das Projekttagebuch wird kontinuierlich während des gesamten Projekts geführt. Es dokumentiert den täglichen oder wöchentlichen Fortschritt, Entscheidungen und aufgetretene Probleme.

## 2.2 Pflichtinhalte

- Datum und Name des Bearbeiters

- Tätigkeiten und Fortschritt des Tages / der Woche

- Getroffene Entscheidungen und deren Begründung

- Aufgetretene Probleme und deren Lösungen

- Nächste geplante Schritte

- Ressourcenverbrauch (Arbeitsstunden, Material)

## 2.3 Beispiel-Eintrag

Projekttagebuch-Eintrag – 15.03.2026 - Mitarbeiter: M. Müller ¦ Stunden: 7,5 - Tätigkeit: Backend-API für Auftragsverwaltung implementiert (Endpunkte /orders GET+POST fertig) - Problem: JWT-Token-Validierung schlägt fehl → Ursache gefunden (falsche Secret-Konfiguration), Fix eingecheckt - Nächste Schritte: Integrationstests für API planen, Übergabe an Frontend-Team vorbereiten

# 3. Statusbericht

## 3.1 Definition & Zweck

Der Statusbericht informiert Stakeholder und den Auftraggeber regelmäßig über den Projektstand, Abweichungen und eingeleitete Maßnahmen. Erscheint wöchentlich oder nach jedem Meilenstein.

## 3.2 Ampelsystem

- GRÜN: Projekt im Plan – keine kritischen Abweichungen

- GELB: Geringfügige Abweichung – Maßnahmen eingeleitet, kein Eskalationsbedarf

- ROT: Kritische Abweichung bei Termin, Budget oder Qualität – Eskalation an Lenkungsausschuss

## 3.3 Pflichtinhalte

- Projektname, Berichtsperiode, Berichtsdatum

- Gesamtstatus als Ampel (separat für Termin, Budget, Qualität)

- Fertiggestellte Meilensteine seit letztem Bericht

- Abweichungen vom Plan mit Ursache und Gegenmaßnahmen

- Aktuelle Risikolage

- Nächste geplante Meilensteine

# 4. Abschlussphase & Abschlussbericht

## 4.1 Aktivitäten im Projektabschluss

- 1. Abnahme durch Auftraggeber: Formale Bestätigung der Leistungserbringung gemäß Pflichtenheft

- 2. Projekttagebuch abschließen: Letzter Eintrag mit Abschlussdatum und Gesamtstunden

- 3. Abschlussbericht erstellen: Zusammenfassung aller Projektergebnisse

- 4. Lessons Learned durchführen: Erfahrungen sichern, Workshop mit Team

- 5. Ressourcen freigeben: Team auflösen, Equipment zurückgeben, Budget schließen

## 4.2 Pflichtinhalte Abschlussbericht

- Ausgangssituation und ursprüngliche Projektziele

- Erreichtes Projektergebnis (Soll-Ist-Vergleich: Termin, Budget, Qualität, Umfang)

- Abweichungen vom Plan mit Begründung und durchgeführten Maßnahmen

- Änderungen (Change Requests) und deren Auswirkungen

- Lessons Learned – Empfehlungen für Folgeprojekte

- Formale Abnahme: Unterschriften von AG und AN

# 5. Lessons Learned

## 5.1 Definition

Lessons Learned dokumentieren die gewonnenen Erkenntnisse aus einem Projekt – sowohl positive Best Practices als auch Verbesserungspotenziale. Das Ziel ist Wissenstransfer, nicht Schuldzuweisung.

## 5.2 Typische Inhalte

- Was lief gut? (Best Practices, die wiederholt werden sollen)

- Was lief schlecht? (Probleme, Engpässe, Fehlentscheidungen)

- Ursachen für Abweichungen bei Zeit, Budget oder Qualität

- Bewertung des gewählten Vorgehensmodells

- Empfehlungen für Folgeprojekte (Prozesse, Tools, Methoden)

## 5.3 Regeln

- Kein Fingerpointing – konstruktiv und lösungsorientiert

- Alle Projektmitglieder beteiligen – kein Top-Down-Monolog

- Im Abschluss-Meeting gemeinsam besprechen

- In Wissensdatenbank oder Wiki ablegen für zukünftige Teams

💡 IHK-Tipp: Lessons Learned folgen dem PDCA-Zyklus: Plan → Do → Check (Erkenntnisse) → Act (Verbesserungen ins nächste Projekt)

# 6. IHK-Abschlussprojektdokumentation (AP2)

## 6.1 Pflichtstruktur

- 1. Deckblatt: Name, Betrieb, Ausbildungsberuf, Prüfungsnummer, Datum

- 2. Inhaltsverzeichnis: automatisch generiert, mit Seitenzahlen

- 3. Kurzfassung: max. 1 Seite – Projektbeschreibung auf einen Blick

- 4. Ausgangssituation: Ist-Analyse – warum wurde das Projekt initiiert?

- 5. Projektziel: SMART formuliert, Abgrenzung (In/Out of Scope)

- 6. Projektplanung: PSP, Zeitplanung (Gantt), Ressourcen, Risikoanalyse

- 7. Durchführung: Beschreibung der Umsetzung je Phase/Arbeitspaket

- 8. Abweichungen: Was wich vom Plan ab? Begründung und Maßnahmen

- 9. Ergebnis/Abnahme: Soll-Ist-Vergleich, Abnahmeprotokoll, Screenshots

- 10. Fazit & Lessons Learned: Reflexion, Verbesserungspotenzial

- 11. Anhang: Code-Auszüge, Testprotokolle, Screenshots, AVV (falls DSGVO-relevant)

## 6.2 Formale Vorgaben

Umfang: max. 10–15 Seiten Hauptteil (ohne Anhang)

Schrift: empfohlen: 11–12pt, 1,5-facher Zeilenabstand

Sprache: Deutsch, Fachbegriffe erklären

Bilder/Diagramme: beschriftet, referenziert, im Text erklärt

Quellenangaben: Literatur und Tools mit Herkunft belegen

💡 IHK-Tipp: Vollständigkeit vor Länge. Der Prüfungsausschuss prüft: Ist die eigene Leistung erkennbar? Sind Entscheidungen begründet?

# 7. Vergleich aller Dokumentationstypen

| Dokument | Wann? | Erstellt von | Empfänger | Zweck | IHK AP2? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekttagebuch | Täglich / wöchentlich | PM / Team | Intern | Fortschrittsnachweis, Entscheidungen | Pflicht |
| Statusbericht | Wöch. / Meilenstein | Projektleiter | AG, Lenkungsausschuss | Ampel, Abweichungen, Risiken | Empfohlen |
| Abschlussbericht | Nach Projektende | Projektleiter | AG, Archiv | Gesamtbilanz, Abnahme, Lessons | Pflicht |
| Lessons Learned | Abschluss-Meeting | Gesamtes Team | Archiv, Wiki | Erfahrungssicherung | Pflicht |
| Abnahmeprotokoll | Bei Abnahme | AG + AN | AG, AN, Archiv | Formale Bestätigung | Pflicht |