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Aufgabe 1: Wasserfallmodell  (14 Punkte)
	Szenario:
Die SoftNord GmbH hat den Auftrag erhalten, eine Steuerungssoftware für eine Produktionsanlage zu entwickeln. Die Anforderungen sind vollständig im Lastenheft dokumentiert und werden sich nicht ändern. Das Budget ist fest vereinbart.



a) Begründen Sie, warum das Wasserfallmodell für dieses Projekt geeignet ist. Nennen Sie zwei Argumente. (4 P)





b) Nennen Sie die sechs Phasen des Wasserfallmodells in der richtigen Reihenfolge. (6 P)







c) Erklären Sie einen Nachteil des Wasserfallmodells und nennen Sie eine Situation, in der dieser Nachteil besonders problematisch wäre. (4 P)





Aufgabe 2: V-Modell XT  (16 Punkte)
	Szenario:
Das Bundesministerium für Digitales schreibt ein IT-Projekt aus. Zur Auswahl stehen: Wasserfallmodell oder V-Modell XT. Das Projekt hat ein Budget von 2 Mio. €, eine klar definierte AG/AN-Struktur und strenge Abnahmeverfahren.



a) Welches Modell empfehlen Sie? Begründen Sie mit zwei Argumenten. (4 P)





b) Erklären Sie das Grundprinzip des V-Modells. Was bedeutet die 'V-Form'? (4 P)





c) Ordnen Sie die Testphasen den Entwicklungsphasen zu: Anforderungsanalyse / Systemdesign / Architekturentwurf / Komponentendesign. (4 P)






d) Was bedeutet 'Tailoring' im Kontext des V-Modell XT? (4 P)




Aufgabe 3: Spiralmodell  (14 Punkte)
	Szenario:
Ein Forschungszentrum möchte ein neues KI-gestütztes Diagnosesystem entwickeln. Die genauen Anforderungen sind noch unklar, es gibt neue, unerforschte Technologien im Einsatz und das Risiko eines Scheiterns ist hoch.



a) Welches Vorgehensmodell empfehlen Sie? Begründen Sie mit zwei Argumenten aus dem Szenario. (4 P)





b) Beschreiben Sie die vier Quadranten einer Spiraliteration. (4 P)






c) Was ist das Kernmerkmal, das das Spiralmodell von Wasserfall und V-Modell grundlegend unterscheidet? (3 P)



d) Nennen Sie zwei Nachteile des Spiralmodells. (3 P)




Aufgabe 4: Vergleich & Auswahl  (16 Punkte)
	Szenario:
Vier Projekte sind zu vergeben. Ordnen Sie jedem Projekt das passende Vorgehensmodell zu und begründen Sie kurz.



a) Projekt A: Web-App für einen Online-Shop – Anforderungen ändern sich wöchentlich, kurze Releases gewünscht. (4 P)




b) Projekt B: Steuerungssoftware für ein Kernkraftwerk – sicherheitskritisch, vollständige Dokumentation Pflicht, AG/AN-Vertrag. (4 P)




c) Projekt C: Neuartiges autonomes Fahrzeugsystem – Technologie noch unbekannt, Risiken hoch, Anforderungen unklar. (4 P)




d) Erklären Sie den Unterschied zwischen einem klassischen und einem agilen Vorgehensmodell mit je einem Merkmal. (4 P)





