bfw – Unternehmen für Bildung · FIAE/FISI · Modul E

Vorgehensmodelle der Softwareentwicklung

Handout – Vollständige Unterlagen  ·  IHK AP2-Pflichtthema

# 1. Überblick & Einordnung

Vorgehensmodelle strukturieren den Prozess der Softwareentwicklung. Sie legen fest, in welcher Reihenfolge und wie Phasen durchlaufen werden. Der aktuelle IHK-Prüfungskatalog (ab AP2 Sommer 2025) fordert explizit die Unterscheidung klassischer und iterativer Modelle.

Drei Kategorien

- Klassische Modelle: Sequentiell, Anforderungen vorab fixiert. Wasserfall, V-Modell XT.

- Iterative Modelle: Mehrere Durchläufe, Rückkopplung möglich. Spiralmodell, RUP.

- Agile Modelle: Kurze Iterationen, Anforderungen evolving. Scrum, Kanban, XP.

💡 IHK: Für jedes Modell Phasen, Vor-/Nachteile und typische Einsatzgebiete kennen!

# 2. Wasserfallmodell

## 2.1 Grundlagen

Das Wasserfallmodell (Winston Royce, 1970) ist das älteste und bekannteste Vorgehensmodell. Die Phasen laufen streng sequenziell ab – wie ein Wasserfall fließt die Arbeit nur nach unten, nicht zurück.

Die 6 Phasen

- 1. Anforderungsanalyse: Was soll das System leisten? Lastenheft.

- 2. Systemdesign / Architektur: Wie wird das System aufgebaut? Pflichtenheft.

- 3. Implementierung: Programmierung der Software-Komponenten.

- 4. Integration & Test: Zusammenführung und Testen des Gesamtsystems.

- 5. Deployment: Auslieferung / Inbetriebnahme beim Kunden.

- 6. Wartung & Betrieb: Fehlerbehebung, Updates, Support.

## 2.2 Vor- und Nachteile

- + Einfach zu planen und zu verstehen

- + Klare Meilensteine und umfangreiche Dokumentation

- + Gut geeignet für feste Budgets und Terminplanung

- + Geeignet bei stabilen, vollständig bekannten Anforderungen

- − Keine echten Rückschritte vorgesehen (in der Praxis: modifiziertes Wasserfall)

- − Fehler in frühen Phasen werden erst spät (in der Test-Phase) entdeckt

- − Kein lauffähiges Produkt bis zur Implementierungsphase

- − Schlecht geeignet bei wechselnden oder unklar definierten Anforderungen

## 2.3 Einsatzgebiete

- Eingebettete Systeme (Steuerungssoftware, Firmware)

- Sicherheitskritische Systeme (Medizintechnik, Luft- und Raumfahrt)

- Projekte mit festen gesetzlichen oder normativen Anforderungen

- Behördenprojekte mit klar definiertem Pflichtenheft

Modifiziertes Wasserfallmodell In der Praxis: Rückschritte zur vorherigen Phase sind erlaubt (z.B. von Test zurück zu Implementierung). Reines Wasserfall ist in der Realität selten anzutreffen.

# 3. V-Modell XT

## 3.1 Grundlagen

Das V-Modell wurde in Deutschland entwickelt und ist seit 2005 als V-Modell XT (eXTended) der verbindliche Standard für IT-Projekte der deutschen Bundesverwaltung. Das Grundprinzip: Jeder Entwicklungsphase (linke Seite des V) entspricht eine korrespondierende Test- und Verifikationsphase (rechte Seite des V).

Die Phasen (linke Seite → rechte Seite)

- Anforderungsanalyse → Systemtest (Abnahmetest)

- Systemdesign → Integrationstest

- Architekturentwurf → Architekturtest

- Komponentendesign → Komponenten-/Modultest

- Implementierung (Mitte/Boden des V)

## 3.2 Besonderheiten V-Modell XT

- Zwei Projektrollen explizit definiert: Auftraggeber (AG) und Auftragnehmer (AN)

- Tailoring: Das Modell wird an die Projektgröße und -art angepasst

- Entscheidungspunkte (Meilensteine) sind verpflichtend und müssen dokumentiert werden

- Produktbasiert: Im Fokus stehen die zu erstellenden Ergebnisse (Dokumente, Artefakte)

- Sehr umfangreiche Dokumentationspflichten

## 3.3 Unterschied Wasserfall ↔ V-Modell XT

- Wasserfall: Keine explizite Zuordnung von Test- zu Entwicklungsphasen

- V-Modell XT: Jede Entwicklungsphase hat eine korrespondierende Testphase

- Wasserfall: Keine formale Trennung von Auftraggeber und Auftragnehmer

- V-Modell XT: AG/AN-Trennung ist zentrales Strukturprinzip

- V-Modell XT: Tailoring möglich – Wasserfall hat keine Anpassungsoption

💡 IHK: V-Modell ≠ Wasserfall. Der entscheidende Unterschied: Testphasen sind den Entwicklungsphasen direkt zugeordnet, nicht einfach nachgelagert!

## 3.4 Einsatzgebiete

- IT-Projekte der deutschen Bundesbehörden (BSI, Ministerien, Bundesagentur für Arbeit)

- Sicherheitskritische Systeme: Verteidigung, Luft- und Raumfahrt, Medizintechnik

- Projekte mit klaren vertraglichen AG/AN-Strukturen

- Großprojekte mit hoher Dokumentationspflicht und Abnahmeverfahren

# 4. Spiralmodell

## 4.1 Grundlagen

Das Spiralmodell wurde 1988 von Barry Boehm entwickelt. Es ist ein iteratives, risikogetriebenes Modell. Jede Iteration (Spiralwindung) durchläuft vier Quadranten, wobei die Risikoanalyse im Mittelpunkt steht.

Die 4 Quadranten (pro Iteration)

- Q1 – Ziele, Alternativen, Randbedingungen: Was soll in dieser Iteration erreicht werden?

- Q2 – Risiken bewerten & minimieren: Welche Risiken bestehen? Prototyp als Risikotest?

- Q3 – Entwicklung & Test: Implementierung und Verifikation des Ergebnisses.

- Q4 – Nächste Phase planen: Review der Iteration, Planung der nächsten Spiralwindung.

Typische Iterationen

- Iteration 1: Konzept & Machbarkeitsanalyse

- Iteration 2: Anforderungsermittlung

- Iteration 3: Systemdesign & Prototyp

- Iteration 4: Implementierung & Test

- Iteration 5+: Betrieb & Weiterentwicklung

## 4.2 Vor- und Nachteile

- + Risiken werden früh erkannt und aktiv bewertet

- + Frühe Prototypen liefern frühzeitiges Kundenfeedback

- + Flexibel: Anforderungen können sich iterativ entwickeln

- + Jede Iteration liefert ein überprüfbares, messbares Ergebnis

- − Aufwändig: Umfangreiches Risikomanagement erfordert erfahrene Projektmanager

- − Zu Beginn kein festes Gesamtbudget und kein fester Endtermin definierbar

- − Schwer zu kontrollieren bei sehr vielen Iterationen

- − Wenig geeignet für kleine, einfache Projekte

💡 Kernmerkmal: Das Spiralmodell ist das einzige klassische Modell, das Risikomanagement explizit und zentral in jede Iteration einbaut.

## 4.3 Abgrenzung zu Scrum

- Spiralmodell: Formal, dokumentengetrieben, explizite Risikoanalyse

- Scrum: Leichtgewichtig, wenig formale Dokumentation, Velocity-basiert

- Beide: Iterativ – aber sehr unterschiedliche Schwergewichtigkeit

# 5. Weitere Modelle im Überblick

## 5.1 Unified Process (RUP)

Der Unified Process (UP), kommerziell als Rational Unified Process (RUP) bekannt, ist ein iterativer, use-case-getriebener und architekturfokussierter Prozess. Vier Phasen: Inception, Elaboration, Construction, Transition – jede mehrfach iteriert.

## 5.2 Extreme Programming (XP)

XP ist eine agile Methode für kleine Teams mit besonderem Fokus auf technische Praktiken: Pair Programming (zwei Entwickler, ein Rechner), Test-Driven Development (TDD), Continuous Integration, Refactoring und einfaches Design.

## 5.3 Prototypenmodell

Früher Prototyp ermöglicht schnelles Kundenfeedback. Unterscheidung: Wegwerfprototyp (nur zur Anforderungsklärung) vs. evolutionärer Prototyp (wächst zum Produkt). Risiko: Prototyp wird zum unfertigen Produkt erklärt.

# 6. Vergleichstabelle – IHK-Übersicht

Wasserfall Typ: klassisch · Ablauf: sequentiell · Anf.: fixiert · Dok.: hoch · Einsatz: Behörden, eingebettete Systeme

V-Modell XT Typ: klassisch+QS · Ablauf: sequentiell + Testphasen · Anf.: fixiert · Dok.: sehr hoch · Einsatz: Bundesbehörden, Sicherheitskritisch

Spiralmodell Typ: iterativ+risikogetr. · Ablauf: 4 Quadranten × N Iter. · Anf.: evolving · Dok.: hoch · Einsatz: Forschung, Rüstung, komplexe Systeme

Scrum Typ: agil · Ablauf: Sprints 1–4 Wochen · Anf.: User Stories, evolving · Dok.: gering · Einsatz: Web, App, Produktentwicklung

Kanban Typ: agil · Ablauf: kontinuierlich (Flow) · Anf.: Tickets · Dok.: gering · Einsatz: IT-Betrieb, Support, kontinuierlicher Fluss

💡 IHK-Pflichtwissen: Wasserfall, V-Modell XT, Spiralmodell, Scrum, Kanban. Unterschied klassisch/iterativ/agil erklären und Einsatzgebiet begründen.